## 1. Plan MIPG Ajustado
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE - SDCRD
Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG en la SCRD Vigencia 2022
Decreto Distrital 807 del 20x9
|  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS Vigencia 2023 | [14 empty] | Código: DES-PN-03-FR-01
Versión: 02
Fecha: 11/07/2023
OBJETIVO: Fortalecer el proceso de planeación mediante el plan de acción institucional por dependencias que incluye el plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG, con el fin de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación a las acciones programadas para el cumplimiento de los objetivos y resultados institucionales. | [10 empty] | CONTROL DE CAMBIOS | [7 empty] | REPORTE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2023
[11 empty] | VERSIÓN: 03 |  |  | FECHA: 11/10/2023 |  | CAMBIOS REALIZADOS:
ALCANCE: Este instrumento establece los lineamientos que orientan a todas las dependencias de la entidad, a la ciudadanía y a otros grupos de interés, en la alineación entre las dimensiones del modelo intergrado de planeación y gestión, el plan estratégico institucional, las responsabilidades por dependencia y los productos esperados que sostengan y complementen lo previsto para el cumplimiento de la gestión institucional.
[19 empty] | Reporte |  |  | Monitoreo |  |  | Seguimiento
[19 empty] | Dependencia ejecutora Primera línea de Defensa |  |  | Oficina Asesora de Planeación Segunda Línea de Defensa |  |  | Oficina de Control Interno Tercera Línea de Defensa
DIMENSIONES MIPG | PERSPECTIVAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | META ESTRATÉGICA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | RESPONSABLE | Codigo de la Actividad No. | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | PRODUCTO | EVIDENCIA |  | Seguimiento I Trimestre (Ene -Feb-Mar) | Seguimiento II Trimestre (Abr-May-Jun) | Seguimiento III Trimestre (Jul-Agos-Sep) | Seguimiento IV Trimestre (Oct-Nov-Dic) | Total Programado Vs Ejecutado 2024 | Fuentes de Verficiación o Evidencias | OBSERVACIONES | % de avance trimestral | Avance cualitativo trimestral | Evidencia | Se cumplió la actividad (Si / No) | Se cumplió en la fecha programada (SI / No) | Monitoreo Cualitativo | Seguimiento | Observaciones - recomendaciones | No Actividades programadas | No Actividades ejecutadas
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1 Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 0. Institucionalidad | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
| PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1.Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1 Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 1. Planeación Institucional | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
| PERSPECTIVA FINANCIERA | Objetivo Estratégico 4. Gerenciar de manera eficiente e innovadora los recursos financieros para optimizar y asegurar el funcionamiento de las entidades, así como gestionar nuevos recursos físicos y económicos para el cumplimiento de la misionalidad y aportar en la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los ciudadanos. | 4.1. Gestionar, optimizar y disponer hasta el máximo de los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, financieros y humanos de las entidades, que brinden soluciones eficaces y eficientes a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, generando mayores oportunidades y condiciones para la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos. | 4.1.1 Cumplir por lo menos el 95% del índice de eficiencia presupuestal para la vigencia. 4.1.2. Gestionar por lo menos el 10% adicional del presupuesto asignado al inicio de la vigencia presupuestal. | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
| PERSPECTIVA DE PROCESOS PERSPECTIVA FINANCIERA | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Objetivo Estratégico 4. Gerenciar de manera eficiente e innovadora los recursos financieros para optimizar y asegurar el funcionamiento de las entidades, así como gestionar nuevos recursos físicos y económicos para el cumplimiento de la misionalidad y aportar en la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los ciudadanos. | 2.1. Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. 4.1 Gestionar, optimizar y disponer hasta el máximo de los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, financieros y humanos de las entidades, que brinden soluciones eficaces y eficientes a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, generando mayores oportunidades y condiciones para la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. 4.1.1. Cumplir por lo menos el 95% del índice de eficiencia presupuestal para la vigencia. 4.1.2. Gestionar por lo menos el 10% adicional del presupuesto asignado al inicio de la vigencia presupuestal | 3. Compras y Contratación Pública (Directora de la Gestión Corportativa- Coordinadora del Rupo Interno de Trabajo de Contratación) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
TALENTO HUMANO | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Objetivo Estratégico 3. Generar una cultura inteligente institucional y sectorial, centrada en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, la mejora continua de saberes, conocimientos y habilidades del talento humano de las entidades, para comprender las necesidades de la ciudadanía, adaptándose a las transformaciones de la sociedad para la toma de decisiones informadas, creativas e innovadoras. | 3.1 Generación de hábitos, creencias, comportamientos en los servidores públicos, que apoyados en la tecnología y las comunicaciones contribuirán a cumplir la misionalidad y a mejorar el funcionamiento de la entidad. | 3.1.2. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para la formulación e implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional. | 4. Talento humano (Directora de la Gestión Corportativa- Coordinadora del Rupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
| PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Objetivo Estratégico 3. Generar una cultura inteligente institucional y sectorial, centrada en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, la mejora continua de saberes, conocimientos y habilidades del talento humano de las entidades, para comprender las necesidades de la ciudadanía, adaptándose a las transformaciones de la sociedad para la toma de decisiones informadas, creativas e innovadoras. | 3.1 Generación de hábitos, creencias, comportamientos en los servidores públicos, que apoyados en la tecnología y las comunicaciones contribuirán a cumplir la misionalidad y a mejorar el funcionamiento de la entidad. | 3.1.2. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para la formulación e implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional. | 5. Integridad (Directora de la Gestión Corportativa- Coordinadora del Rupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Objetivo Estratégico 1. Ampliar las oportunidades (oferta de bienes y servicios sin exclusión alguna) para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. | 1.1 Generación de condiciones y recursos para potenciar la cultura, la recreación y el deporte en procesos de transformación social, en los cambios voluntarios de comportamiento, en la cadena de valor, en espacios de intercambio de saberes, en la construcción de identidad y de tejidos comunitarios, y el reconocimiento de la ciudad como un escenario artístico, cultural, patrimonial, comunicativo y recreo-deportivo. | 1. 1.1. Cumplir el 100% del plan de acción de los proyectos de inversión a cargo de la entidad. 1.1.2. Cumplir el 100% de los compromisos adquiridos en los planes de acción de las políticas | 6.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [5 empty] | Programado
Ejecutado
| PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
| PERSPECTIVA DE CIUDADANÍA | Objetivo Estratégico 1. Ampliar las oportunidades (oferta de bienes y servicios sin exclusión alguna) para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. | 1.1. Generación de condiciones y recursos para potenciar la cultura, la recreación y el deporte en procesos de transformación social, en los cambios voluntarios de comportamiento, en la cadena de valor, en espacios de intercambio de saberes, en la construcción de identidad y de tejidos comunitarios, y el reconocimiento de la ciudad como un escenario artístico, cultural, patrimonial, comunicativo y recreo-deportivo. | 1.1.1. Cumplir el 100% del plan de acción de los proyectos de inversión a cargo de la entidad. 1.1.2. Cumplir el 100% de los compromisos adquiridos en los planes de acción de las políticas | 8. Servicio al ciudadano (Directora de la Gestión Corportativa) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Programado
| PERSPECTIVA DE CIUDADANÍA | Objetivo Estratégico 1. Ampliar las oportunidades (oferta de bienes y servicios sin exclusión alguna) para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. | 1.1. Generación de condiciones y recursos para potenciar la cultura, la recreación y el deporte en procesos de transformación social, en los cambios voluntarios de comportamiento, en la cadena de valor, en espacios de intercambio de saberes, en la construcción de identidad y de tejidos comunitarios, y el reconocimiento de la ciudad como un escenario artístico, cultural, patrimonial, comunicativo y recreo-deportivo. | 1.1.1. Cumplir el 100% del plan de acción de los proyectos de inversión a cargo de la entidad. 1.1.2. Cumplir el 100% de los compromisos adquiridos en los planes de acción de las políticas | 9. Participación ciudadana en la gestión pública (Director de Asuntos Locales y Participación) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
| PERSPECTIVA DE CIUDADANÍA | Objetivo Estratégico 1. Ampliar las oportunidades (oferta de bienes y servicios sin exclusión alguna) para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. | 1.1. Generación de condiciones y recursos para potenciar la cultura, la recreación y el deporte en procesos de transformación social, en los cambios voluntarios de comportamiento, en la cadena de valor, en espacios de intercambio de saberes, en la construcción de identidad y de tejidos comunitarios, y el reconocimiento de la ciudad como un escenario artístico, cultural, patrimonial, comunicativo y recreo-deportivo. | 1.1.1. Cumplir el 100% del plan de acción de los proyectos de inversión a cargo de la entidad. 1.1.2. Cumplir el 100% de los compromisos adquiridos en los planes de acción de las políticas | 10. Racionalización de trámites (Directora de la Gestión Corportativa) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
| PERSPECTIVA DE PROCESOS PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Objetivo Estratégico 3. Generar una cultura inteligente institucional y sectorial, centrada en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, la mejora continua de saberes, conocimientos y habilidades del talento humano de las entidades, para comprender las necesidades de la ciudadanía, adaptándose a las transformaciones de la sociedad para la toma de decisiones informadas, creativas e innovadoras. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. 3.1 Generación de hábitos, creencias, comportamientos en los servidores públicos, que apoyados en la tecnología y las comunicaciones contribuirán a cumplir la misionalidad y a mejorar el funcionamiento de la entidad. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. 3.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para el desarrollo, implementación y estabilidad de cultured_Bogotá. 3.1.2. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para la formulación e implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional. | 11.Gobierno digital (Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
| PERSPECTIVA DE PROCESOS PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Objetivo Estratégico 3. Generar una cultura inteligente institucional y sectorial, centrada en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, la mejora continua de saberes, conocimientos y habilidades del talento humano de las entidades, para comprender las necesidades de la ciudadanía, adaptándose a las transformaciones de la sociedad para la toma de decisiones informadas, creativas e innovadoras. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. 3.1 Generación de hábitos, creencias, comportamientos en los servidores públicos, que apoyados en la tecnología y las comunicaciones contribuirán a cumplir la misionalidad y a mejorar el funcionamiento de la entidad. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. 3.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para el desarrollo, implementación y estabilidad de cultured_Bogotá. 3.1.2. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para la formulación e implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional. | 12. Seguridad digital (Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
| PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 13.Defensa jurídica (Jefe Oficina Jurídica) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
| PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 14. Mejora normativa (Jefe Oficina Jurídica) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | PERSPECTIVA DE CIUDADANÍA PERSPECTIVA DE PROCESOS PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Objetivo Estratégico 1. Ampliar las oportunidades (oferta de bienes y servicios sin exclusión alguna) para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Objetivo Estratégico 3. Generar una cultura inteligente institucional y sectorial, centrada en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, la mejora continua de saberes, conocimientos y habilidades del talento humano de las entidades, para comprender las necesidades de la ciudadanía, adaptándose a las transformaciones de la sociedad para la toma de decisiones informadas, creativas e innovadoras. | 1.1 Generación de condiciones y recursos para potenciar la cultura, la recreación y el deporte en procesos de transformación social, en los cambios voluntarios de comportamiento, en la cadena de valor, en espacios de intercambio de saberes, en la construcción de identidad y de tejidos comunitarios, y el reconocimiento de la ciudad como un escenario artístico, cultural, patrimonial, comunicativo y recreo-deportivo. 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. 3.1 Generación de hábitos, creencias, comportamientos en los servidores públicos, que apoyados en la tecnología y las comunicaciones contribuirán a cumplir la misionalidad y a mejorar el funcionamiento de la entidad. | 1.1.2. Cumplir el 100% de los compromisos adquiridos en los planes de acción de las políticas. 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. 3.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción de la vigencia para la formulación e implementación del Modelo de Aprendizaje Institucional. | 15.Gestión del conocimiento y la innovación (Director del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 16.Gestión documental (Director(a) de la Gestión Corportativa- Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
| PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 17.Gestión de la información estadística (Director del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
CONTROL INTERNO | PERSPECTIVA DE PROCESOS | Objetivo Estratégico 2. Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | 2.1 Fortalecimiento de los modelos y mecanismos de gestión sectorial para la optimización de recursos, la construcción de objetivos conjuntos, la transmisión, divulgación, e intercambio de contenidos e información, y el posicionamiento de la cultura, la recreación y el deporte como eje transversal de la agenda pública. | 2.1.1. Cumplir con el 100% del plan de acción institucional por dependencia. | 19. Control interno (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación) | [5 empty] | Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Revisó: |  | Avaló |  | Aprobó
Equipo MIPG |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Comité Institucional de Gestion y Desempeño
Note on G69: Bibiana Quesada: Sugerimos que la responsabilidad de esta actividad de gestión esté a cargo de de atención al ciudadano, como quiera que conocen de primera mano las quejas y denuncias que pueden ser transversales, el hecho de que se relacione con la política de integridad, no necesariamente quiere decir que le corresponda a Talento Humano. LGR: La actividad involucra a TH por cuanto ese fue el enfoque del DAFP en la recomendaciones efectuadas