## Propuesta
N°. DE ACCIÓN | No. TAREA | DESCRIPCIÒN TAREA | FECHAS |  | % PROGRAMADO | % AVANCE POR MES 2025 | [5 empty] | 2026
[6 empty] | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
ACCION 1 | T1 | Rotular los expedientes segun de las versiones 1 y 2 de TRD | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 12.5% | 0.25% | 0.75% | 2% | OCTUBRE: 3%; NOVIEMBRE: 3%; DICIEMBRE: 3.5%
ACCION 1 | T2 | Determinar una serie documental susceptible de seleccion documental. | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 12.5% |  | 12.5%
ACCION 1 | T3 | Aplicar los criterios de selecccion determinando los expedientes de eliminacion de los de conservacion total | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 12.5% |  |  | 6.25% | OCTUBRE: 6.25%
ACCION 1 | T4 | De la serie o subserie documental determinada (selección) elaborar inventario de los expedientes susceptibles de eliminación documental. | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 12.5% |  |  | 6.25% | OCTUBRE: 6.25%
ACCION 1 | T5 | Presentar la propuesta de eliminación de expedientes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | 2025-11-04 | 2025-11-28 | 12.5% |  |  |  | NOVIEMBRE: 12.5%
ACCION 1 | T6 | De la serie o subserie documental determinada (selección) revisar que la organización corresponda a los parametros establecidos en los expedientes que seran de conservacion total | 2025-11-04 | 2025-11-28 | 12.5% |  |  |  | NOVIEMBRE: 12.5%
ACCION 1 | T7 | Aplicar la norma de descripcion ISAD(G) | 2025-11-04 | 2025-11-28 | 12.5% |  |  |  | NOVIEMBRE: 12.5%
ACCION 1 | T8 | Iniciar proceso de transferencia al Archivo de Bogota | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 12.5% |  |  |  | DICIEMBRE: 12.5%
100%
ACCION 3 | T1 | Realizar los ajustes a la version 3 de la TRD | 2025-07-03 | 2025-09-30 | 60% | 20% | 20% | 20%
| T2 | Presentacion y aprobacion de la version 3 de TRD al Comité Interno de Gestion y Desempeño- | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 20% |  |  |  | OCTUBRE: 20%
| T3 | Envio al Archivo de Bogota para iniciar proceso de convalidacion | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 20% |  |  |  | NOVIEMBRE: 20%
100%
ACCION 4 | T1 | Realizar la propuesta de actualizacion de la version 4 de la TRD, | 2025-09-01 | 2026-02-27 | 60% |  | 12% | 12% | OCTUBRE: 12%; NOVIEMBRE: 12%; DICIEMBRE: 12%
| T2 | Presentacion y aprobacion de la version 4 de TRD al Comité Interno de Gestion y Desempeño- | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 20% |  |  |  | 2026 ENERO: 20%
| T3 | Envio de la version 4 de TRD al Archivo de Bogota para iniciar proceso de convalidacion. | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 20% |  |  |  | 2026 FEBRERO: 20%
100%
ACCION 6 | T1 | Elaborar inventario de una serie documental susceptible de eliminación documental por TVD. | 2026-01-02 | 2026-02-27 | 16.67% |  |  |  | 2026 ENERO: 8.33%; 2026 FEBRERO: 8.34%
ACCION 6 | T2 | Presentar la propuesta de eliminación de expedientes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 16.66% |  |  |  | 2026 MARZO: 16.66%
ACCION 6 | T3 | Determinar una serie documental de trasnferencia secundaria según TVD. | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 16.66% |  |  |  | 2026 MARZO: 16.66%
ACCION 6 | T4 | Determinar estado de organización de los expedientes seleccionados de transferencia secundaria | 2026-04-01 | 2026-05-29 | 16.67% |  |  |  | 2026 MARZO: 8.33%; 2026 ABRIL: 8.34%
ACCION 6 | T5 | Aplicar la norma de descripcion ISAD(G) | 2026-04-07 | 2026-05-29 | 16.67% |  |  |  | 2026 MAYO: 16.67%
ACCION 6 | T6 | Iniciar proceso de transferencia al Archivo de Bogota | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 16.67% |  |  |  | 2026 JUNIO: 16.67%
100%
ACCION 8 | T1 | Consolidar los inventarios documentales de transferencia documental primaria. | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 50% | 25% | 25%
ACCION 8 | T2 | Publicación en página web de inventarios documentales de Archivos de Gestión y Archivo Central. | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 50% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | OCTUBRE: 8.33%; NOVIEMBRE: 8.33%; DICIEMBRE: 8.35%
100%