## Estrategia
HOJA DE RUTA - ESTRATEGIA RELACIONAMIENTO 2026 MATRIZ HOJA DE RUTA - ESTRATEGIA RELACIONAMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA | [11 empty] | Código: RCC-PR-04-FR-01 Versión: 01 Fecha: 22/07/2025
POLITICA/ ESCENARIO | Actividad | Responsable | Producto esperado | Seguimiento | Política | Seguimiento 1er trimestre 1-01 al 30-03 |  | Seguimiento 2do trimestre 01-04 al 30-06 |  | Seguimiento 3er trimestre 01-07 al 30 -09 |  | Seguimiento 4to trimestre 01-10 al 30 -12
[6 empty] | Seguimiento | Evidencia | Seguimiento | Evidencia | Seguimiento | Evidencia | Seguimiento | Evidencia
TRANSVERSAL | Crear el reglamento de la mesa técnica de relacionamiento con la ciudadanía | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano | Reglamento | 2026-03-01 | Servicio al Ciudadano | De conformidad con el compromiso, se creó que reglamento de la mesa técnica | Reglamento mesa técnica | Actividad cumplida a corte del primer trimestre de 2026
ESCENARIO 1 ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA | Generar información teniendo en cuenta los enfoques de género, diferenciales y de inclusión. Personas Migrantes y población rural y campesina, firmantes de paz. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Publicaciones en redes sociales y página web (numeral Transparencia 8) | Reporte trimestral de las acciones realizadas | Transparencia y acceso a la información | Durante el periodo reportado, se realizaron publicaciones periódicas en la página web institucional (sección de Transparencia) y en redes sociales oficiales, asegurando que los contenidos fueran accesibles, claros y pertinentes para los distintos grupos poblacionales priorizados. Estas publicaciones incluyeron: • Información sobre servicios institucionales con lenguaje incluyente y no discriminatorio. • Contenidos dirigidos a personas migrantes, incorporando orientaciones sobre acceso a derechos y servicios. • Divulgación de información relevante con enfoque de género | https://culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica#8InformacinespecficaparaGruposdeInters | Durante el segundo trimestre, se realizaron publicaciones en la página web institucional, en el Numeral 8 "Información específica para Grupos de Interés", dirigidas a diferentes enfoques poblacionales. De acuerdo con la verificación realizada, se identificaron publicaciones asociadas a público general, enfoque familiar, niños y niñas, infancia, población mayor y adolescentes. | https://culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica#8InformacinespecficaparaGruposdeInters
ESCENARIO 1 ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA | Elaborar la caracterización de usuarios y grupos de interés 2026, incluyendo un análisis específico sobre las necesidades de información pública de la ciudadanía, los temas de interés para los ejercicios de PQRSD y rendición de cuentas, y de los espacios de participación institucional y los intereses ciudadanos asociados a ellos | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano | Caracterización de usuarios 2026 | 2026-06-01 | Servicio a la Ciudadanía | Se encuentra en proceso de elaboración para tener el documento terminado en el mes de junio 2026 |  | De conformidad con el compromiso, desde la Dirección de Gestión Corporativa se elaboró la caracterización de usuarios y grupos de interés atendiendo los escenarios del Modelo de relacionamiento con la Ciudadanía | Ver radicado Orfeo 20267000255923 Publicación en la página web de la Entidad a través del micrositio de atención y servicios a la ciudadanía. https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/atencion-ciudadania/caracterizacion
ESCENARIO 1 ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA | Acoger el Manual de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General incorporando protocolos de atención adoptados para los diferentes canales e incorporando los enfoques poblacional, diferencial y de género | Dirección de Gestión Corportativa y Relación con el Ciudadano | Manual de Servicio al Ciudadano | 2026-03-01 | Servicio a la Ciudadanía | Se adoptó el manual de servicio a la ciudadanía a través de acto administrativo | Resolución 118 del 13/02/2026 Radicado Orfeo 20267000107353; 09/02/2026 | Actividad cumplida a corte del primer trimestre de 2026
ESCENARIO 1 ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA | Brindar capacitación a servidores y contratistas en gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés (Directiva conjunta 005 de 2023) | Oficina de Control Disciplinario Interno Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano | Actas de capacitación | junio noviembre | Servicio a la Ciudadanía | Reunión con la Oficina de Control Disciplinario Interno para coordinación de la charla | Radicado Orfeo 20267000113213; 11/02/2026 | Con el propósito de fortalecer la apropiación de los principios de integridad, ética pública, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, se organizó un espacio de sensibilización y formación orientado a prevenir riesgos disciplinarios, fortalecer la supervisión contractual, promover la adecuada gestión pública y reforzar el compromiso institucional con el servicio a la ciudadanía | Sensibilización realizada el 27/05/2026 Ver radicado Orfeo 20267000306293
ESCENARIO 1 ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA | Realizar capacitación sobre la gestión de peticiones de la Entidad, el seguimiento y el uso correcto del sistema a las y los gestores de las peticiones en el sistema Bogotá te escucha. | Dirección de Gestión Corportativa y Relación con el Ciudadano | Actas de capacitación | Reporte trimestral de las acciones realizadas | Servicio a la Ciudadanía | Se han brindado capacitaciones a los gestores del sistema Bogotá te escucha | 20267000080153; 16/1/2026 Subsecretaría de gobernanza 20267000087753; 20/01/2026 Oficina Asesora de Comunicaciones 20267000087773; 26/01/2026 Dirección de Asuntos Locales 20267000095603; 02/02/2026 Oficina Jurídica 20267000101993; 04/02/2026 Relacionamiento con la Ciudadanía 20267000146463; 27/02/2026 Dirección de redes 20267000154903; 04/03/2026 Oficina Jurídica 20267000168413; 06/03/2026 Contratos 20267000196733; 27/03/2026 Gestión Documental | Se han brindado capacitaciones a los gestores del sistema Bogotá te escucha | 20267000268813; 05/05/2026 Oficina de Tecnologías de la información 20267000300083; 25/05/2026 Subsecretaría de Gobernanza 20267000349563; 17/06/2026 Dirección de Lectura y Bibliotecas
ESCENARIO 1 ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA | Actualizar la información de las preguntas frecuentes alojadas en la página web (con base en el análisis de preguntas recurrrentes PQRSD) | Dirección de Gestión Corportativa y Relación con el Ciudadano | Acta con la evidencia de actualización | Semestral |  | Se actualizó el listado de preguntas frecuentes con la colaboración de la Subdirección de Gestión Cultural y artística, la Dirección de Personas Jurídicas y la Dirección de Fomento | Ver radicados Orfeo 20267000188163; DPJ 20267000198363; fomento 20267000217843; CEFE Chapinero | La próxima actualización se reportará en el 3er trimestre de 2026
ESCENARIO 1 ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA | Elaborar y publicar el informe del Defensor de la Ciudadanía | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano | Informe publicado | Enero Junio | Servicio a la Ciudadanía | Elaboramos el informe del Defensor de la Ciudadanía el cual se encuentra publicado en la página web | Ver publicación en el siguiente enlace: https://culturarecreacionydeporte.gov.co/es/atencion-ciudadania/defensor-ciudadania | Elaboramos el informe del Defensor de la Ciudadanía el cual se encuentra publicado en la página web | Ver publicación en el siguiente enlace: https://culturarecreacionydeporte.gov.co/es/atencion-ciudadania/defensor-ciudadania
ESCENARIO 2 ACCESO A LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS | Elaborar un informe anual sobre la gestión de peticiones 2025 | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano | Informe anual de peticiones | febrero | Servicio a la Ciudadanía | Elaboramos el informe anual de las peticiones de 2025 | Ver publicación en el siguiente enlace: https://culturarecreacionydeporte.gov.co/es/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-acceso-informacion-quejas-reclamos | Actividad cumplida a corte del primer trimestre de 2026
| Implementar acciones de accesibilidad en los diferentes escenarios de relacionamiento | Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Dirección de Asuntos Locales y Participación Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 2025-06-01 | Servicio al Ciudadano
ESCENARIO 2 ACCESO A LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS | Generar el informe de verificación de accesibilidad de la sede electrónica de la SCRD conforme a los requerimientos de la Resolución 1519 de 2020, previo a la emisión del Certificado de Accesibilidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Informe de verificación de accesibilidad de la página web | 2026-08-01 | Transparencia y acceso a la información | Se reportará en el tercer trimestre |  | Se reportará en el tercer trimestre
ESCENARIO 2 ACCESO A LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS | Realizar campañas de información y divulgación sobre trámites, servicios y oferta institucional | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Campaña en página web y redes sociales | junio noviembre | Racionalización de trámites | Se reportará en el segundo trimestre |  | Se realizaron dos (2) campañas de información y divulgación de tramites, servicios y oferta institucional para el periodo evaluado | * Jornada de divulgación sobre el programa para el sector de Magia y se relalizaron jornadas para la divulgación de la convocatoria de Estímulos de BEPS con radicado no. 20263100265533. * Divulgación de oferta institucional del CEFE: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/centro-felicidad-chapinero
ESCENARIO 3 PETICIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Realizar ejercicios de participación ciudadana para la mejora de los trámites | Dirección de Personas Jurídicas Sub. Gestión Cultural y Artísitica Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | Actas o memorias de los espacios de participación
ESCENARIO 2 ACCESO A LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS | Garantizar que la información cargada en el menú "Trámites" del botón de transparencia de la página web, sea clara, precisa y esté actualizada de acuerdo con los requisitos de los trámites | Dirección de Gestión Corportativa y Relación con el Ciudadano Dependencias a cargo de los trámites y OPAS en la Entidad | Acta con la evidencia de actualización | Semestral | Racionalización de trámites | En articulación con las dependencias a cargo de los trámites y OPAS de la Entidad se actualizó la información | Ver radicado Orfeo 20267000188163; 24/03/2026 20267000198313; 27/03/2026 | Se realizó reunión con el profesional de la Oficina Asesora de Comunicaciones donde se constató que la información del menú trámites estuviera actualizado. | Ver radicado 20267000338843; 10/06/2026
ESCENARIO 2 ACCESO A LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS | Participar en las ferias de servicio a la ciudadanía convocadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá | Dirección de Asuntos Locales Dirección de Fomento Dirección de Gestión Corporativa | Acta con la evidencia de participación | Trimestral | Servicio a la Ciudadanía | Durante el trimestre participamos en dos ferias de servicio, una en la localidad de Suba y otra en la localidad de Rafael Uribe | Suba 20267000182363 Rafael Uribe: 20267000197773 Desde la DALP se cuenta con el radicado 20262100197703 como soporte de asistencia | Durante el periodo desde la SCRD acompañamos las ferias que organizó la Secretaría General en las localidades de las localidades de los Martires y Bosa | Feria Los Mártires: 20267000268663; 24/04/2026 Feria Bosa 20267000370613; 26/06/2026
ESCENARIO 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Registrar trimestralmente los datos de operación en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | Comunicación interna con la evidencia | Trimestral | Racionalización de trámites | La actividad de resgistrar los datos de operación en el SUIT son los responsables de los mismo (procesos misionales). OAP realiza seguimiento a esta acción como segunda línea de defensa. Los insumos fueron aportados por las áreas correspondientes. | 20262200172993 Avance racionalización OPA No. 85996 – Programa Distrital de Estímulos (Primera etapa) - Direccion de Fomento 20263000215293 Reporte gestión de datos de operación SUIT de Trámites y OPA de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio – Primer Trimestre 2026. 20262200217293 Reporte gestión de datos de operación SUIT de OPA de la Dirección de Fomento –primer trimestre 2026. | Reporte gestión de datos de operación SUIT de Trámites y OPA de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio – Segundo Trimestre 2026. 20263000390453 Reporte gestión de datos de operación SUIT de OPA de la Dirección de Fomento segundo trimestre 2026 20262200389743 | REPORTE TRÁMITES SUIT SEGUNDO TRIMESTRE 2026 DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS 20262300396573
ESCENARIO 3 PETICIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Implementar el instrumento de priorización trámites u OPA a racionalizar para el año 2027 | Oficina Asesora de Planeación | Intrumento o Plan de priorización | 2026-10-01 | Racionalización de trámites | Se reportará en el tercer trimestre |  | Se reportará en el tercer trimestre
ESCENARIO 3 PETICIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Participar en ejercicios de lenguaje claro e incluyente en los trámites, OPAS y servicio | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano Líderes de procesos misionales | Actas de participación | Julio | Racionalización de trámites | Se participó mesa técnica sectorial liderada por la Veeduría Distrital, para el alistamiento del indicador INCIDE en la dimensión del lenguaje claro | Listado de asistencia (pendiente drive para subir la evidencia) | En mesa sectorial con todos los referentes de las Entidades, se socializaron buenas prácticas en materia de lenguaje claro, además se promovió el instrumento diseñado por la SCRD para la mejora de los trámites a ser aplicado por todas las entidades | Formulario diseñado https://forms.gle/o7xSWGs9zb8Wwz3Y9 Acta de reunión: En proceso de aprobación con las entidades del sector para poder darle radicado Orfeo: https://docs.google.com/document/d/1uH4zdmBuuCHQkZnkhfnIbwfoFZ3U_FPY/edit
ESCENARIO 3 PETICIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Realizar un análisis del portafolio de servicios y los que prestan las áreas misionales de la SCRD para identificar y clasificar todos los Trámites y las OPA (Otros Procedimientos Administrativas) que, según la normatividad vigente, deben ser registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano | Documento que incluye el inventario completo, la clasificación formal (Trámite-OPA) Manifestaciones de impacto regulatorio por parte de las áreas misionales | Octubre de 2026 | Racionalización de trámites | Se reportará en el tercer trimestre |  | Por parte de la OAP junto con la DACP se adelantó la Manifestación del impacto regulatorio para la adopción de un trámite creado o autorizado por Ley "Trámite de subdivisión en bienes de interés cultural y re-delimitación de sectores de interés urbanístico" el cual se envió al DAFP para su concepto técnico | 20263000074341
ESCENARIO 2 ACCESO A LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS | Generar el informe de verificación de accesibilidad de la sede electrónica de la SCRD conforme a los requerimientos de la Resolución 1519 de 2020, previo a la emisión del Certificado de Accesibilidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Informe de verificación de accesibilidad de la página web | 2026-08-01 | Transparencia y acceso a la información | Se reportará en el tercer trimestre |  | Se reportará en el tercer trimestre
ESCENARIO 3 PETICIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Establecer un mecanismo para la coordinación interna del ciclo de gestión de la racionalización de trámites de la SCRD 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Mecanismo u Estrategia de racionalización | 2026-06-01 | Racionalización de trámites | Se inició con la elaboración del formato Priorización por criterios trámites u OPA, como insumo al mecanismo interno, el cual se está definiendo. | Formato Priorización por criterios trámites u OPA https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bOfrMnC9KgqbQDpxGiCENhlhEScSCgXp/edit?gid=1913407404#gid=1913407404 | Se documentó el documento técnico Lineamientos Técnicos para la Estandarización de Trámites y OPA en el SUIT y formato de priorización y se remitió a la OCI para observaciones | Documento: Lineamientos Técnicos para la Estandarización de Trámites y OPA en el SUIT enlace: https://docs.google.com/document/d/1LBAADry2HaJxRVhyt9C_W9TK74GaJyYY/edit#heading=h.299iy1t4uwnu Formato: Priorización por criterios trámites u OPA enlace:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BF5PBHPc9k0HxeuUVY4uydLya3pOqodZ/edit?gid=245312561#gid=245312561
ESCENARIO 4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Establecer acciones de accesibilidad en el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la SCRD 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Documento de Estrategia de Rendición de Cuentas de la SCRD 2026 | 2026-12-30 | Participación Ciudadana | Se avanza en la construcción de la estrategia de Rendición de Cuentas de la SCRD 2026 | Documento en borrador | Se crearon los documentos de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 - 2027 y el Plan Institucional de Rendición de Cuentas 2026 | DES-ES-01 V1 ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025-2027, radicado No. 20261700377703 DES-ES-01-PN-01 V1 PLAN INSTITUCIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2026, radicado No. 20261700378913 y Anexo 2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RDC 2026
ESCENARIO 4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Documentar los espacios de participación ciudadana en los que se implementaron medidas para garantizar la accesibilidad para personas con necesidades especiales de movilidad, comunicación, atención, etc. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Soportes de contratacion de interpretes de lengua señas colombianas. Lista de los representes de discapacidad en Los concejos Locales de Arte, Cultura y patrimonio. Actas del Consejo Local de Discapacidad de Chaipnero donde Secretaria de Cultura Ejerce la Secretaria Técnica Estrategia barrios vivos | 2026-12-31 | Participación | Contamos con 2 contratos con intérpretes de lenguas de señas colombiana Se han realizado los Consejos Locales de Discapacidad de Chapinero | Rad 20262100088173 corresponde al Acta de inicio del contrato con Bladimir Montañez, intérprete de lengua de señas colombiana Rad 20262100078093 corresponde al Acta de inicio del contrato con Samir Mojica, intérprete de lengua de señas colombiana Rad 20262100209873 Segunda sesión ordinaria del Consejo Local de Discapacidad de Chapinero. Rad 20262100184553 Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Local de Discapacidad de Chapinero | Se realizaron las sesiones 4, 5, 6 y 7 del Consejo Local de Discapacidad de Chapinero en donde la DALP ejerce la Secretaría Técnica | Rad 20262100397953 Cuarta sesión CLD Chapinero Rad 20262100244153 Quinta sesión CLD Chapinero Rad 20262100300893 Sexta sesión CLD Chapinero Rad 20262100371353 Séptima sesión CLD Chapinero Espacios de participación
| ¿La entidad contó con un procedimiento para garantizar el acceso a la información pública con criterio diferencial a la población étnica que habla lenguas distintas al castellano? | Dirección de Asuntos Locales y Participación
ESCENARIO 4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Formular el Plan de participación 2026 | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Plan de Participación | 2026-02-01 | Participación | Contamos con un cronograma de socializaciones poblacionales | Evidencias T1 - 2026