## Cronograma
[16 empty] | Código | DES-PR-11-FR-04
[16 empty] | Versión | 1
[16 empty] | Fecha | 2026-06-18
Nombre del plan |  | Plan de Participación Ciudadana
Versión del plan |  | 2 | Vigencia |  | 2026 |  | Pimera Línea de Defensa
[7 empty] | 1er trimestre |  | 2do trimestre |  | 3er trimestre |  | 4to trimestre
No. | Actividad | Responsable Principal | Roles de Apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días) | Seguimiento | Evidencias | Seguimiento2 | Evidencias3 | Seguimiento4 | Evidencias5 | Seguimiento6 | Evidencias7 | Nota | Progreso | Estado
1 | Desarrollo de 30 laboratorios barriales; (17) laboratorios de oportunidades culturales; (2) laboratorios de oportunidades étnicos; seis (12) laboratorios de transformaciones culturales para la paz. | Dirección de Asuntos Locales y Participación |  | 2026-01-02 | 2026-12-29 | 361 | [9 empty] | 0%
2 | Apoyar el desarrollo de actividades de las agendas Participativa Anual (APA) de 27 instancias acompañadas por la DALP. | Dirección de Asuntos Locales y Participación |  | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 212 | [9 empty] | 0%
3 | Realizar 8 charlas de fortalecimiento a capacidades de los consejeros del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio: | Dirección de Asuntos Locales y Participación |  | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 212 | [9 empty] | 0%
4 | Convocar y gestionar la participación de 20 consejeros del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio (SDACP) en la estrategia "Charlas Barriales 2.0: Diálogos Culturales del SDACP", con el propósito de promover la transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias para fortalecer la gestión cultural | Dirección de Asuntos Locales y Participación |  | 2026-06-01 | 2026-12-30 | 212 | [9 empty] | 0%
5 | Realizar 20 charlas barriales 2.0 | Despacho SCRD | Areas Misionales | 2026-02-10 | 2026-09-30 | 232 | [9 empty] | 0%
6 | Realizar diagnóstico de creación de nodo del Sector Cultura, recreación y Deporte | Oficina Asesora de Planeación | Areas Misionales | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 122 | [9 empty] | 0%
7 | Reportar durante la vigencia el instrumento “MATRIZ DE REGISTRO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EVENTOS INFORMATIVOS SCRD por parte de las áreas misionales | Areas Misionales | Oficina Asesora de Planeación | 2026-06-01 | 2026-12-15 | 197 | [9 empty] | 0%
8 | Realizar un informe de los resultados de la programación y ejecución de los diálogos de participación ciudadana y espacios de información para su seguimiento. | Oficina Asesora de Planeación | Areas Misionales | 2026-06-01 | 2026-12-15 | 197 | [9 empty] | 0%
9 | Realizar 6 reuniones de concertación participativa con Bibliotecas Comunitarias | Dirección de Lectura y Bibliotecas |  | 2026-06-02 | 2026-12-15 | 196 | [9 empty] | 0%
10 | Realizar un video explicativo que contextualice la estructura, servicios y funcionalidades del menú “Participa” del portal web de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones , y publicarlo en dicho menú para facilitar la orientación ciudadana sobre los mecanismos de participación. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-02-02 | 2026-08-31 | 210
11 | Realizar dos jornadas anuales de socialización (una por semestre) sobre documentos seleccionados de acuerdo con las necesidades del equipo de la DALP del proceso de Gestión de la Participación Ciudadana o del proceso según las necesidades identificadas. | Dirección de Asuntos Locales y Participación |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 301
12 | Beneficiar 8405 Personas en procesos de cualificación y formación a nivel de educación informal en modalidad presencial y/o virtual en arte, cultura, patrimonio, recreación, deporte y convergencia digital en Bogotá D.C. | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 302 | [9 empty] | 0%
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
| Resumen y Duración Total del Plan |  |  |  |  | 2754 | [9 empty] | 0%

## Instructivo
Campo | Descripción
1. SECCIÓN: INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN
Nombre del plan | Registre el nombre oficial del plan institucional al cual pertenece el cronograma (Ej. Plan Institucional de Archivos - PINAR, Plan de Bienestar, etc.).
Versión del plan | Indique el número de la versión aprobada del plan institucional que se está operativizando (Ej. V1, V2).
Vigencia | Especifique el año o periodo de ejecución del plan al cual corresponden las actividades programadas en el formato.
2. SECCIÓN: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
No. | Asigne un número consecutivo para identificar cada actividad registrada en el cronograma.
Actividad | Describa la tarea operativa a realizar de manera clara y concreta. Obligatorio: Su redacción debe estructurarse con la fórmula: Verbo en infinitivo + Magnitud (si aplica) + Complemento (Ej. Realizar 3 mesas de trabajo para...).
Responsable Principal | Indique el cargo o rol específico que lidera y tiene a cargo garantizar el cumplimiento estricto de la actividad.
Roles de Apoyo | Relacione otros cargos, equipos de trabajo, áreas o dependencias que participan colaborativamente en la ejecución de la actividad.
Fecha Inicio | Establezca la fecha exacta programada en la que arrancará la ejecución de la actividad.
Fecha Fin | Establezca la fecha límite programada para la culminación o entrega de la actividad.
Duración (Días) | Campo Automático. La hoja de cálculo determina los días de duración calculando la diferencia entre la Fecha Inicio y la Fecha Fin.
3. SECCIÓN: SEGUIMIENTO POR TRIMESTRES (Primera Línea de Defensa) *Aplica para 1er, 2do, 3er y 4to trimestre
Seguimiento (1, 2, 3, 4...) | Describa de forma concisa el avance cualitativo, las acciones realizadas o los cuellos de botella presentados para esta actividad durante el trimestre en evaluación.
Evidencias | Relacione los soportes (nombre del acta, número de radicado Orfeo, enlace a repositorio oficial) que validan el trabajo realizado en el trimestre respectivo.
4. SECCIÓN: CONSOLIDADO Y ESTADO FINAL
Progreso | Registre el porcentaje de avance numérico acumulado de la actividad (donde 1 o 100% representa la completitud total).
Estado | Seleccione de la lista desplegable la situación actual de la actividad. Las opciones son: Programada (Aún no inicia), En ejecución (Se está trabajando dentro del tiempo), Retrasada (Excedió el tiempo programado sin finalizarse) y Cumplida (Actividad ejecutada en su totalidad).

## Listas (hidden)
Programada
En ejecución
Retrasada
Cumplida