## Plan de adecuación y sostenibil
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD - MIPG 2021 | [19 empty] | VERSIÓN 1
7 DIMENSIONES | Talento Humano |  | Direccionamiento estratégico Y planeación |  | Gestión con valores para resultados | [7 empty] | Evaluación de resultados | Información y comunicación |  |  | Gestión del conocimiento y la innovación | Control interno | Fecha de inicio | Fecha de terminación
18 POLÍTICAS 1 COMPONENTE (Gestión Ambiental) | 1. Gestión estratégica del talento humano | 2. Integridad | 3. Planeación institucional | 4. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 5. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 6. Gobierno digital 7. Seguridad digital | 8. Defensa jurídica | 9. Mejora Normativa | 10. Racionalización de trámites | 11. Participación ciudadana en la gestión pública | 12. Servicio al ciudadano | Componente Gestión Ambiental | 13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 14. Gestión documental | 15. Gestión de la Información Estadística | 16. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 17. Gestión del conocimiento y la innovación | 18. Control interno
PROCESOS LÍDERES DE SU IMPLEMENTACIÓN | Gestión de Talento Humano |  | Direccionamiento estratégico Y planeación | Direccionamiento estratégico Y planeación - Gestión Financiera | Direccionamiento estratégico | Gestión de TIC | Gestión Jurídica |  | Atención al Ciudadano | Particiáción y diálogo social | Atención al Ciudadano | Gestión Docuemtal, de recursos físicos y servicios generales. | Direccionamiento estratégico | Gestión Docuemtal, de recursos físicos y servicios generales. | Direccionamiento estratégico | Direccionamiento estratégico | Transformaciones Culturales | Direccionamiento estratégico
Actividades | [6 empty] | Responsables | [6 empty] | Soportes |  |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación
1. Actualizar Resolución de conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de acuerdo con el rediseño institucional. | [6 empty] | Oficina Asesora de Planeación Todos Líderes de la implementación de la Política Responsables de Procesos | [6 empty] | Resolución actualizada |  |  |  |  | Febrero 15 del 2021 | Marzo 31 del 2021
2. Reportar la Medición del Desempeño Institucional a traves del aplicativo FURAG (Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión). | [6 empty] | Todos Líderes de la implementación de la Política | [6 empty] | Backup de los formularios reportados y mesas de trabajo |  |  |  |  | Febrero 01 del 2021 | Marzo 31 del 2021
3. Revisar y reformular los planes de acción por cada política del MIPG, para la vigencia 2021. | [6 empty] | Todos Líderes de la implementación de la Política | [6 empty] | Planes de acción - Carpeta Drive- |  |  |  |  | Febrero 01 del 2021 | Abril 30 del 2021
4. Actualizar los planes de acción por cada política del MIPG, para la vigencia 2021 conforme a los resultados de la medicion del indice de desempeño del 2020 - DAFP. | [6 empty] | Todos Líderes de la implementación de la Política | [6 empty] | Planes de acción - Carpeta Drive- |  |  |  |  | Julio 01 del 2021 | Agosto 31 del 2021
5. Presentar principales retos por cada politica de gestión y desempeño del MIPG. | [6 empty] | Todos Líderes de la implementación de la Política | [6 empty] | Presentaciones y actas del CIGD |  |  |  |  | Abril 01 del 2021 | Noviembre 30 del 2021
6. Reportar los avances a los planes de acción de las políticas del MIPG, con sus respectivos soportes. | [6 empty] | Todos Líderes de la implementación de la Política | [6 empty] | Planes de acción con su respectivos soportes - Carpeta Drive- |  |  |  |  | Mayo 01 del 2021 Septiembre 01 del 2021 Diciembre 01 del 2021 | Julio 14 del 2021 Septiembre 17 del 2021 Diciembre 15 del 2021
7. Reportar los avances en relación con las herramientas de seguimiento y evaluacion institucional como: meta de proyectos, Indicadores, Riesgos, Acciones Correctivas y de Mejora, SUIT (Trámites y OPAS) y medición de la satisfacción de los Ciudadanos o grupos de valores para la toma de decisión del equipo directivo . | [6 empty] | Todos Líderes de la implementación de la Política Responsables de Procesos | [6 empty] | Herramientas del modelo para la toma de decisiones. |  |  |  |  | Enero 01 del 2021 | Diciembre 15 del 2021
8. Realizar el monitoreo de los planes de acción por cada política del MIPG. | [6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | Monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación, a los planes de acción- Carpeta Drive- |  |  |  |  | Mayo 18 del 2021 Septiembre 20 del 2021 Diciembre 20 del 2021 | Julio 31 del 2021 Septiembre 30 del 2021 Diciembre 24 del 2021
9. Monitorear las herramientas de seguimiento y evaluación para la toma de decisión: Indicadores, Riesgos, Acciones Correctivas y de Mejora, SUIT (Trámites y OPAS) y acompañamiento a la medición de la satisfacción de los Ciudadanos. | [6 empty] | Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | Informes de monitoreo. |  |  |  |  | Enero 01 del 2021 | Diciembre 31 del 2021
10 Presentar avances de la implementación de las políticas del MIPG a través de las herramientas de seguimiento y evaluacion institucional como: meta de proyectos, plan de acción de cada política de gestión y desempeño, Indicadores, Riesgos, Acciones Correctivas y de Mejora, SUIT (Trámites y OPAS) y medición de la satisfacción de los Ciudadanos o grupos de valores para la toma de decisiones. | [6 empty] | Todos Líderes de la implementación de la Política Responsables de Procesos | [6 empty] | Presentaciones y actas del CIGD - 3 Políticas por mes. |  |  |  |  | Junio 01 del 2021 | Noviembre 30 del 2021
11. Actualización Mapa de Procesos y documentación relacionada, conforme al rediseño institucional. | [6 empty] | Todos los Responsables de Procesos | [6 empty] | Mapa de procesos y documentación actualizados |  |  |  |  | Enero 01 del 2021 | Noviembre 30 del 2021
Aprobada en la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de Febrero del 2021.
Proyectó: Equipo de Sistemas de Gestión (MIPG) - OAP
Revisó: Sonia córdoba Alvarado/ Jefe Oficina Asesora de Planeación
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

## Indicadores que deben salir (hidden)
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
PLAN DE DESARROLLO |  |  |  |  | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [9 empty] | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) | [12 empty] | Analisis profesionales OAP | Aprobaciò Jefe Oficina Asesora de Planeaciòn | Evidencia
Pilar / Eje | Meta PDD | Programa | Proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Objetivo estratégico | Iniciativa | Dimensiones | Hitos | Resultado final esperado (Producto o servicio) | Riesgo que puede impedir el logro del producto | Dependencia responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Dependencias con las que se requiere articular para lograr el resultado | Entidades con las que se requiere articular para lograr el resultado | Meta Indicador | Formula meta indicador | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | 3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad. | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Dimensión Arquitectura organizacional | Transparencia, participación, responsabilidad y control social | Sensibilización y fortalecimiento a las dependencias, con respecto a las publicaciones que tienen a cargo | Falta de compromiso institucional | Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Todos los procesos | Veeduría Distrital | No. de jornadas de sensibilización realizadas / No. de jornadas de sensibilización programadas |  |  |  | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 2% | 2% | 5% | 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[9 empty] | Implementar las mejoras con respecto a los resultados del índice de transparencia Distrital vigencia 2017 | Falta de compromiso institucional |  | 2018-05-02 | 2018-12-31 | Subdirección Administrativa Y Financiera | Corporación Transparencia por Colombia, Veeduria Distrital, Alcaldía Mayor de Bogotá - DDDI | Número de alertas tempranas emitidas sobre estándares y requisitos / N° de Estándares y requisitos establecidos |  |  |  | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 2% | 2% | 5% | 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[8 empty] | Gestión de los proyectos de Inversión | Presentación de informes de seguimiento al avance de las metas del PDD | N/A |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Todos los procesos | Lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Secretaria de Hacienda Distrital, Contraloria de Bogota D.C. , entre otros | 100% |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 100%
[9 empty] | Procedimiento de gestión de proyecto de inversión actualizado | Ninguna |  | 2018-04-01 | 2018-05-31 | N/A | N/A | Procedimiento publicado |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 70%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 100%
[8 empty] | Gestión Presupuestal | Seguimiento mensual, ajustes y modificaciones | N/A |  | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Todos los procesos | Lineamientos establecidos por la Sudirección de Asuntos Legales y las del procedimiento establecido en la UAESP | Seguimientos |  | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[9 empty] | Seguimiento mensual a los pasivos exigibles de los proyectos de inversión | N/A |  | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Planificadores de los proyectos de inversión | Lineamientos establecidos por la Sudirección de Asuntos Legales y las áreas | Seguimientos |  | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[9 empty] | Consolidación y modificación al Plan Anual de Adquisiciones | N/A |  | 01/0/2018 | 2018-12-31 | Todos los procesos | Lineamientos establecidos por la Sudirección de Asuntos Legales y las del procedimiento establecido en la UAESP | Porcenntaje de ejecución del Plan |  | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 15% | 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[9 empty] | Seguimiento presuestal de los proyectos de inversión | N/A |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Procesos misionales | Secretaría de Hacienda | Seguimientos |  | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[8 empty] | Implementar el Modelo de transformación organizacional articulado con el modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Modelo de Transformación Organizacional articulado al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | N/A |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Todos los procesos | DAFP | MTO implementado |  | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[9 empty] | Implementar el 100% de norma 9001:2015 | Falta de compromiso institucional Falta de recursos |  | 2018-01-15 | 2018-01-31 | Todos los procesos | Secretaria Distrital de Planeación | Norma implementada |  | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[9 empty] | Rediseñar la identificación y seguimiento de las salidas no conformes | N/A |  | 2018-03-15 | 2018-12-31 | Todos las procesos | N.A. | Identificación y seguimiento de las salidas no conformes rediseñadas |  | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 34% | 100%
[9 empty] | Formulación e implementación del plan de participación ciudadana | N/A |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Todos los procesos | IDPAC | Número de acciones implementadas del componente de participación ciudadana |  | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
[9 empty] | Formulación y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas | N/A |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Todos los procesos | Veeduría Distrital | Número de acciones implementadas del componente de rendición de cuentas |  | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
[9 empty] | Segumiento a la implementación del PIGA | Falta de compromiso institucional |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | SAF | Secretaria Distrital de Ambiente | 2 Informes |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | 3-Desarrollar y fortalecer el modelo el transformación organizacional de la entidad. | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Estratégica | Actualizar documentación asociada al proceso Evaluacion, Control y mejora | Normograma actualizado trimestralmente. | Desconocimiento de las nuevas norpas por parte de los funcionarios de la OCI | Oficina de Control Interno | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Direccionamiento Estrategico y Gestión de asusntos legales | Lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaria de Hacienda Distrital, Contaduria General de la Nación, Veeduria Distrital, Contraloria de Bogota D.C. | No. normogramas actualizados presentados/ No, normogramas actualizados programados |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 100%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[8 empty] | Hacer seguimiento al trámite del 100% de los requerimientos de información de Entes Externos de Control | Informe de analisis mensual | Pérdida o divulgación de información no autorizada |  | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Todos los procesos | Lineamientos establecidos por la Veeduría Distrital, Personeria de Bogotá D.C. y Contraloria de Bogotá D.C. (entre otros) | No. Informes de analisis realizados/No. Informes de analisis programados | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[8 empty] | Presentar el 100% de informes requeridos a la Oficina de Control Interno por normatividad vigente | Presentación de informes de auditoria, seguimiento y/o evaluación según requierimiento legal. | Informes de auditorías internas subjetivos, parcializados, ocultando y/u omitiendo información y favoreciendo intereses particulares |  | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Todos los procesos | Lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaria de Hacienda Distrital, Contaduria General de la Nación, Veeduria Distrital, Contraloria de Bogota D.C. | No. informes realizados según requierimiento legal/No. Informes solicitados según requierimiento legal | 6.667% | 10% | 3.333% | 13.33% | 10% | 6.667% | 10% | 10% | 3.333% | 13.33% | 10% | 3.333% | 100% | 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[8 empty] | Verificar la realización de los comites primarios y el cumplimiento de los compromisos suscritos | Dos (2) informes de verificación | Informes de auditorías internas subjetivos, parcializados, ocultando y/u omitiendo información y favoreciendo intereses particulares |  | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Todos los procesos | N.A. | No. Informes de verificaciòn realizados/No. Informes de verificaciòn programados |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 100%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Garantizar el 100% de la arquitectura tecnológica de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Dimensión de arquitectura organizacional | Implementación de la arquitectura tecnológica | Realizar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica | * Dificultad en el ingreso del personal * Dificultad en ventanas de mantenimiento * Falta de presupuesto | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | No.mantenientos ejecutados/No. Mantenientos programados |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[8 empty] | Implementación de la arquitectura tecnológica | Instalación de 1 UPS para zona de casitas | * Dificultad en el ingreso del personal * Dificultad en ventanas de mantenimiento * Falta de presupuesto |  | 2018-04-02 | 2018-06-30 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 1 UPS |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[8 empty] | Implementación de la arquitectura tecnológica | Renovación de licencias antivirus | * Dificultad en el ingreso del personal * Dificultad en ventanas de mantenimiento * Falta de presupuesto |  | 2018-05-02 | 2018-08-30 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | Licencias de antivirus instaladas |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[8 empty] | Implementación de la arquitectura tecnológica | Renovación de licencias office | * Dificultad en el ingreso del personal * Dificultad en ventanas de mantenimiento * Falta de presupuesto |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | Licencias de office instaladas |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 100%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[8 empty] | Implementación de la arquitectura tecnológica | Licenciamiento y configuración web Logic | * Dificultad en el ingreso del personal * Dificultad en ventanas de mantenimiento * Falta de presupuesto |  | 2018-03-01 | 2018-07-31 | Subdirección de Asuntos Legales | Secretaria Distrital de Hacienda | Licencias configuradas de web Logic |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[8 empty] | Implementación de la arquitectura tecnológica | Implementación Fase 1 IPV6 | * Capacitación del personal * Resistencia al cambio * Falta de apoyo de la Alta Dirección * Falta de presupuesto |  | 2018-03-01 | 2018-06-30 | Todas las dependencias | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Alta Consejeria Distrital Tic | Informes de seguimiento |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[8 empty] | Implementación de la arquitectura tecnológica | Implementación MSPI | * Capacitación del personal * Resistencia al cambio * Falta de apoyo de la Alta Dirección * Falta de presupuesto |  | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Alta Consejeria Distrital Tic | Matriz de seguridad de la información |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[8 empty] | Implementación de la arquitectura tecnológica | Estandarización de dominio | * Falta de presupuesto * Dificultades en la migración |  | 2018-03-01 | 2018-06-30 | N/A | N/A | Reporte estandarización |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 40%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 60%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
[8 empty] | Implementación de la arquitectura tecnológica | Migración de versiones OTRS | * Falta de presupuesto * Dificultades en la migración |  | 2018-03-01 | 2018-06-30 | N/A | N/A | Informe |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100% | Se solicita salir del plan de acciòn
Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. | 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interes de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural del Modelo | Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna, | Construcción y diseño de una (1) estrategia de comunicación interna que responda a los resultados de la encuesta de Clima Organizacional y genere sentido de pertenencia. | * No contar con una base de datos actualizada de funcionarios. * Falta de insumos técnicos para la construcción de contenidos dirigidos al público interno. * Demora en la aprobación de los contenidos y piezas relacionadas con cada boletín. * Entrega fuera de tiempo de los insumos para la elaboración del material planeado. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá | Estrategia de comunicación interna |  | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100% | se sugiere eliminar
Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. | 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interes de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Dimensión Cultural del Modelo |  | Implementación de la estrategia de comunicación interna a través de los canales de divulgación de la entidad (correo electrónico, pantallas, boletín digital , eventos internos, etc.) | * No contar con una base de datos actualizada de funcionarios. * Falta de insumos técnicos para la construcción de contenidos dirigidos al público interno. * Demora en la aprobación de los contenidos y piezas relacionadas con cada boletín. * Entrega fuera de tiempo de los insumos para la elaboración del material planeado. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá | # de publicaciones realizadas a través del correo masivo mensuales # de eventos internos realizados mensuales # de actividades desarroladas para implementar la estrategia mensualmente. |  | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100% | se sugiere eliminar
Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. | 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interes de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Dimensión Cultural del Modelo | Contribuir con la visibilización de las apuestas, logros y metas de la UAESP a través de la asesoría, producción y realización de eventos de carácter interno y externo, así como fortalecer las relaciones con otros entes distritales y la comunidad, de acuerdo con las políticas y planes Institucionales. | 5) 'Conceptualización y envío de un (1) boletín virtual mensual con información escrita, gráfica, fotográfica y audiovisual de las principales apuestas, logros y eventos de la entidad. | * Falta de articulación con las Entidadades involucradas en el proceso de producción del evento. * Dificultades en alinear las agendas de los directivos que participarán en cada evento. * Falta de recursos para el desarrollo de los eventos. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá | Prueba del diseño y envío del boletín al mes |  | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100% | se sugiere eliminar
Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. | 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interes de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Dimensión Cultural del Modelo |  | 6) Mantener actualizada la página web y la intranet con los contenidos de interés de la entidad. | * Falta de articulación con las Entidadades involucradas en el proceso de producción del evento. * Dificultades en alinear las agendas de los directivos que participarán en cada evento. * Falta de recursos para el desarrollo de los eventos. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá | # de actualizaciones realizadas en la página web # de actualizaciones realizadas en la Intranet |  | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100% | se sugiere eliminar
Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. | 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interes de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Dimensión Cultural del Modelo |  | 7) Conceptualización, coordinación y acompañamiento de veinte (20) eventos de carácter interno, externo, distrital y local, que den cuenta del accionar y misionalidad de la entidad. | * Falta de articulación con las Entidadades involucradas en el proceso de producción del evento. * Dificultades en alinear las agendas de los directivos que participarán en cada evento. * Falta de recursos para el desarrollo de los eventos. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá y todas las Entidades del distrito. Sector privados y aliados estratégicos. | # de fichas técnicas de los eventos programados (mensulamente) # de solicitudes mensuales sobre acompañamiento o realización de eventos |  | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100% | se sugiere eliminar
Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. | 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interes de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Dimensión Cultural del Modelo | Diseño e implementación de estrategias digitales para dar a conocer el accionar de la entidad y promover la participación e interacción ciudadana, a través de la comunicación digital, facilitando la inmediatez y la oportunidad de la información | 9) Creación y conceptualización de contenidos para redes sociales con los principales logros, apuestas, eventos y retos de la UAESP de manera articulada con la estrategia de redes del distrito | * Entrega de insumos técnicos y aprobación de mensajes movilizadores fuera de tiempo. * Falta de acceso a la tecnología por parte de los públicos objetivos de la Entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá y todas las Entidades del distrito. Sector privados y aliados estratégicos. | # de trinos realizados al mes # de sinergias compartidas en las redes sociales de la UAESP. |  | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100% | se sugiere eliminar
Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. | 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interes de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Dimensión Cultural del Modelo |  | 10) 'Promover interacción de redes sociales de la UAESP por medio de campañas enfocadas al cambio de la cultura ciudadana sobre temas como reciclaje, separación en la fuente, recicladores, alumbrado público y servicios funerarios | * Entrega de insumos técnicos y aprobación de mensajes movilizadores fuera de tiempo. * Falta de acceso a la tecnología por parte de los públicos objetivos de la Entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá y todas las Entidades del distrito. Sector privados y aliados estratégicos. | # de campañas divulgadas a través de los medios digitales de la UAESP. |  | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100% | se sugiere eliminar
Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. | 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública | 6-Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interes de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Dimensión Cultural del Modelo |  | 11)Aumentar el 20% los seguidores de las cuentas de la Entidad, y lograr ser tendencia mínima en 2 temas de coyuntura de ciudad | * Entrega de insumos técnicos y aprobación de mensajes movilizadores fuera de tiempo. * Falta de acceso a la tecnología por parte de los públicos objetivos de la Entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá y todas las Entidades del distrito. Sector privados y aliados estratégicos. | # de seguidores mensuales. |  | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100% | se sugiere eliminar
Eje 3 - Construcción de comunidad y cultura ciudadana | Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el habitan es seguro | 19 - Seguridad y convivencia para todos | 1045 Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público | Fortalecer 100% la planeación del servico y la gestión de control, supervisión y evaluación de laprestación del servicio de Alumbrado Público en el D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Dimensión Arquitectura organizacional | Modernización y Actualización de luminarias en Parques y Vías / Proyectos Piloto con Energías Renovables | Estructuración y puesta en marcha de proyectos piloto con el uso de energías renovables | Los proveedores no se interesen en suministrar los equipos necesarios para la puesta en marcha del proyecto piloto. | Subdirección de Alumbrado Público | 2018-01-01 | 2018-12-31 | N.A. | OPERADOR DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO / INTERVENTORIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Segumiento a la implementarción de los proyectos pilotos |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | se sugiere eliminar
Pilar 2. Democracia Urbana | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | 13 - Infraestructura para el desarrollo del Hábitat. | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito (Funerarios) | Modelo Integral de Prestación del Servicio. Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Dimensión Relacional | Servicios Integrales | Implementar en los cementeros del propiedad de D.C. el servicio de transporte para destino final | No contar con los permisos para la prestación del servicio | Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Secretaría de Salud | OPERADOR DE LA CONCESIÓN INVERSIONES MONTE SACRO | No. De servicios implementados en los 4 cementerios de propiedad del D.C | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 30% | 10% | 10% | 100% | 194.4% | se sugiere eliminar
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario | 13 - Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat. | 1109 manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Cumplir el 100% de las Obligaciones de hacer para el mejoramiento del estándar del servicio público de aseo | Modelo Integral de Prestación del Servicio | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región | Dimensión Arquitectura organizacional | Cumplir las actividades orientadas a garantizar condiciones especiales de calidad definidas en el anexo 14 de la licitación pública UAESP 02 del 2017 | implementar las obligaciones de Hacer | El proceso de adjudicación del contrato de los contratos se declare desierto o que no se presenten proponentes. | Subdirección de Recoleccíon, Barrido y Limpieza | 2018-02-12 | 2018-01-31 | N/A | N.A. | Acto administrativo suscrito | Acto Administrativo | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 100%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario | 13 - Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat. | 1109 manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Garantizar la recoleccion y transporte 100 % de los residuos sólidos que se generan en la ciudad al sitio de disposición final | Modelo Integral de Prestación del Servicio | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región | Dimensión Arquitectura organizacional | Gestiòn Integral para el desarrollo Esquema de Aseo | Actualizar el procedimiento de supervision y control | Falta de lineamientos para el desarrollo de los procesos de la gestion de supervisión | Subdirección de Recoleccíon, Barrido y Limpieza | 2018-05-01 | 2018-12-31 |  | N.A. | procedimiento de supervisión y control publicado | Procedimiento de supervision y control publicado | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 100%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario | 13 - Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat. | 1109 manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Garantizar la recoleccion y transporte 100 % de los residuos sólidos que se generan en la ciudad al sitio de disposición final | Modelo Integral de Prestación del Servicio | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región | Implementación de la dimensión estratégica | Gestiòn Integral para el desarrollo Esquema de Aseo | Diseñar e implementar un modelo de control de prestación del servicio de residuos hospitalarios | El proceso de adjudicación del contrato de interventoría se declare desierto o que no se presenten proponentes. | Subdirección de Recoleccíon, Barrido y Limpieza | 2018-01-15 | 2018-01-31 | Direccionamiento Estrategico y Gestión de asusntos legales | N.A. | Proceso de contratación de la interventoría del servicio de hospitalarios adjudicado. | Proceso de contratación de la interventoría del servicio de hospitalarios adjudicado. | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario | 13 - Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat. | 1109 manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Garantizar la recoleccion y transporte 100 % de los residuos sólidos que se generan en la ciudad al sitio de disposición final | Modelo Integral de Prestación del Servicio | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región | Dimensión Arquitectura organizacional | Gestiòn Integral para el desarrollo Esquema de Aseo | Elaborar y ejecutar el Plan de Supervisión y Control del servicio de residuos hospitalarios | Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes. | Subdirección de Recoleccíon, Barrido y Limpieza | 2018-02-12 | 2018-12-31 | N/A | N.A. | Informe de supervisión a la prestación del servicio de Residuos Hospitalarios,. | No informes presentados/total de informes | 3% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario | 13 - Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat. | 1109 manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Garantizar la recoleccion y transporte 100 % de los residuos sólidos que se generan en la ciudad al sitio de disposición final | Modelo Integral de Prestación del Servicio | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región | Dimensión Arquitectura organizacional | Gestiòn Integral para el desarrollo Esquema de Aseo | Elaborar y ejecutar el Plan de Supervisión y Control del servicio de aseo | Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes. | Subdirección de Recoleccíon, Barrido y Limpieza | 2018-02-12 | 2018-12-31 | N/A | N.A. | Informe de supervisión al contrato de prestación del servicio del servicio de aseo | No informes presentados/total de informes | 3% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Dimensión Arquitectura organizacional | Conformación y desarrollo de ECAS | Adecuación de ECAS e implementación de tecnologías para aprovechamiento | Falta de presupuesto Retrasos ley de garantías Cotizaciones no esten acordes con la necesidad. | Subdirección de Aprovechamiento | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Subdireccion administrativa, subdireccion de Asuntos Legales grupo de predios | Secretaria de Habitat, Secretaria de planeacion distrital, Secretaria de ambiente,Alcaldia Mayor | Ecas con adecuación de tecnologías de aprovechamiento |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Dimensión Arquitectura organizacional | Conformación y desarrollo de ECAS | Realizar los tramites para lograr la implementación de las ECASs. | Retrasos ley de garantías | Subdirección de Aprovechamiento | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Subdireccion administrativa, subdireccion de Asuntos Legales grupo de predios | Secretaria de Habitat, Secretaria de planeacion distrital, Secretaria de ambiente,Alcaldia Mayor | Tramites realizados para la implementación de ECAS |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Dimensión Relacional | Formalizar las organizaciones de recicladores | Capacitaciones a organizaciones | Factores externos interinstitucionales | Subdirección de Aprovechamiento | 2018-04-01 | 2018-12-31 | N/A | Sena Desarrollo Economico Camara de Comercio | Capacitaciónes realizadas |  |  |  |  | 5% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 15% | 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Definir una línea base de separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Dimensión Arquitectura organizacional | Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios | Reglamento Técnico Operativo | Cambio en las especificaciones tecnicas y/o propuestas. Dificultad/ concertación con las organizaciones de recicladores | Subdirección de Aprovechamiento | 2018-02-20 | 2018-12-30 | Subdirección Administrativa y Financiera | N/A | Reglamento Técnico implementado |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 5%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 35%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 40%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Dimensión Relacional | Identificar y caracterizar a la población recicladora de Oficio | Registro RURO actualizado | Expedicion tardia por parte de la Subdireccion de Asuntos Legales del acto administractivo de modificacion, inclusion o retiro de recicladores del RURO | Subdirección de Aprovechamiento | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | Registro actualizado |  | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Dimensión Relacional | Identificar y caracterizar a la población recicladora de Oficio | Realizar la carnetización de recicladores de oficio | Culminar el proceso de carnetización | Subdirección de Aprovechamiento | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | Recicladores carnetizados |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Dimensión Relacional | Promover el fortalecimiento empresarial para las organizaciones de recicladores. | Implementar acciones afirmativas *Definir el procedimiento de entrega de uniformes a la población recicladora de oficio- * Entrega de equipos de computo a las organizaciones de recicladores-inscritas en el ruro). | Cambio en las especificaciones tecnicas y/o propuestas Cotizaciones no esten acordes con la necesidad. | Subdirección de Aprovechamiento | 2018-03-01 | 2018-07-31 | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Asuntos Legales | N/A | Uniformes y computadores entregados a la población recicladora de oficio |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Dimensión Relacional | Promover el fortalecimiento empresarial para las organizaciones de recicladores. | Implementar acciones afirmativas * Elaborar el plan de formalización-Flor Maria. | Cambio en las especificaciones tecnicas y/o propuestas. | Subdirección de Aprovechamiento | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Dirección General | N/A | Documento plan de formalización |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 5%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 40%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 55%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Dimensión Relacional | Promover el fortalecimiento empresarial para las organizaciones de recicladores. | Actualizar el plan de inclusión | La falta de homogeneidad de la información | Subdirección de Aprovechamiento | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Dirección General Subdirección de Asuntos Legales | Procuraduria General de la Nación | Plan de inclusión actualizado |  | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 5%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 95%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) TOTAL: 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Mantener el 100% las condiciones generales para el funcionamiento y operación del RSDJ”. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Dimensión Arquitectura organizacional | Gestion Integral para la operación del R.S.D.J | Mejoramiento de la infraestructura del RSDJ. | Modificación en los requerimientos normativos y técnicos, que exijan una mayor inversión. Variación de las condiciones geotécnicas sobre las cuales se establecieron las actividades de intervención. Demoras en la adquisición de equipos tecnológicos requeridos. | Subdirección de Disposición Final | 2018-01-15 | 2018-12-31 | .- Subdirección de Asuntos Legales .- Subdirección Administrativa y Financiera | .- Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana ESP SA. .- Firma interventora Ut Inter DJ. .- Corporación Autonoma Regional (CAR). .- Firmas ejecutorasde contratos. .- Firmas interventoras. .- Secretaría Distrital Habitat .- Secretaria Ambiente | compromisos suscritos |  | 1% | 3% | 5% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 8% | 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Dimensión Arquitectura organizacional | Gestion Integral para la operación del R.S.D.J | inversion social en el area de influencia al r.s.d.j | Variación de las condiciones geotécnicas sobre las cuales se establecieron las actividades de intervención. .- Demoras en la adquisición de equipos tecnológicos requeridos. .- Incumplimiento por parte de los ejecutores del contrato. | Subdirección de Disposición Final | 2018-01-15 | 2018-12-31 | .- Subdirección de Asuntos Legales .- Subdirección Administrativa y Financiera | .- Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P. .- UT Inter DJ .- Corporación Autonoma Regional (CAR). .- Firmas ejecutorasde contratos. .- Firmas interventoras. | compromisos suscritos |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 2% | 100%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Dimensión Estratégica | Gestion Integral para la operación del R.S.D.J | Seguiminento a la operación del R.S.D.J | .- Demoras en la adquisición de equipos tecnológicos requeridos. .- Incumplimiento por parte de los ejecutores del contrato. .- Modificación en los requerimientos normativos y técnicos, que exijan una mayor inversión. .- Situaciones de orden público adversas. | Subdirección de Disposición Final | 2018-01-05 | 2018-12-31 | .- Subdirección de Asuntos Legales .- Subdirección Administrativa y Financiera | .- Firma Ejecutora .- Firma Interventora .- Biogás Doña Juana .- UT Inter DJ .- CAR .- Secretaría Distrital Habitat .- Secretaria Ambiente .- Contratistas de apoyo de la SDF. | .- Informes interventoria .- Informes de Seguimiento y Control. |  | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 100%
Note on K5: ====== ID#AAAAGSK9tb4 (2020-03-13 21:30:32) SEGUNDA TRINIDAD: cambiar nombiar nombre de contingencias por riesgo
Note on J54: ====== ID#AAAAGSK9tb8 nfonseca (2020-03-13 21:30:33) ( definir el procedimiento de entrega de uniformes a la población recicladora de oficio- Paola Paez, realizar ferias de servicios- Juan Carlos Romero, Elaborar el plan de formalización-Flor Maria, arrendamiento ecas -Carlos-Sofia, vehículos de tracción animal, Entrega de equipos de computo a las organizaciones de recicladores-Paola Paéz inscritas en el ruro)