## Instrucciones (hidden)
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL MAPA DE RIESGOS GESTIÓN
1. Identificación del riesgo
A. Referencia |  | Diligencie el número del consecutivo del riesgo.
B. Proceso |  | Seleccione de la lista desplegable el proceso de la SDS correspondiente.
C. Objetivo Estratégico |  | Seleccione de la lista desplegable el objetivo estratégico afectado por el riesgo identificado.
D. Objetivo Proceso |  | Celda automática. Se auto diligencia al seleccionar el proceso correspondiente de la SDS.
E. Actividades Claves |  | Describa las actividades dentro del flujo del proceso donde existe evidencia o se tienen indicios de que pueden ocurrir eventos de riesgo de gestión y deben mantenerse bajo control para asegurar que el proceso cumpla con su objetivo.
F. Impacto |  | Seleccione la(s) consecuencia(s) que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Económico: Reputacional: Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización, ante sus clientes y partes interesadas.
G. Causa Inmediata |  | Describa las circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo
H. Causa Raíz |  | Describa de forma concreta la causa principal o básica, correspondiente a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, son la base para la identificación de controles en la etapa de valoración del riesgo.
I. Descripción del Riesgo |  | Realice la descripción del riesgo iniciando con la frase "Posibilidad de" seguido de la siguiente estructura: Impacto (¿Qué?) + Causa Inmediata (¿Cómo?)+ Causa Raíz (¿Por qué?) Lo anterior permite entender la forma como se puede manifestar el riesgo, así como sus causas inmediatas y causas principales o raíz.
J. Factor de Riesgo |  | Seleccione de la lista despegable el tipo de riesgo identificado.
K. Clasificación del Riesgo |  | Seleccione de la lista desplegable la clasificación del riesgo identificado: * Ejecución y administración de procesos: Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos. * Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad). * Fraude interno: Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros. * Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. * Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación. * Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos. * Daños a activos fijos/eventos externos: Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.
2. Análisis del riesgo inherente
A. Frecuencia con la cual se realiza la actividad |  | Determine el número de veces de ejecución de la actividad durante el año. (De este modo, la probabilidad inherente será el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año).
B. Probabilidad Inherente |  | Celda automática. Se auto diligencia al diligenciar el número de veces de ejecución de la actividad durante el año.
C. Valor Probabilidad Inherente |  | Celda automática. Se auto diligencia al diligenciar el número de veces de ejecución de la actividad durante el año.
D. Criterios de Impacto |  | Seleccione de la lista desplegable el impacto económico o reputacional ocasionado con la materialización del riesgo. (Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional con diferente niveles, se debe seleccionar el criterio con el más alto impacto). Para la matriz de riesgos de corrupción se responden las preguntas de la hoja de Excel "Impacto Riesgo de Corrupción".
E. Impacto Inherente |  | Celda automática. Se auto diligencia al seleccionar el criterio de impacto para la matriz de riesgos de gestión. En la matriz de riesgos de corrupción se auto diligencia al responder las preguntas de la hoja de Excel "Impacto Riesgo de Corrupción".
F. Valor Impacto Inherente |  | Celda automática. Se auto diligencia al seleccionar el criterio de impacto.
G. Zona de Riesgo Inherente |  | Celda automática. Se auto diligencia al registrar la frecuencia de la actividad y el criterio de impacto o al responder las preguntas de la hoja de Excel "Impacto Riesgo de Corrupción", según sea el caso.
3. Evaluación del riesgo - Valoración de los controles
A. No. Control |  | Diligencie el número del consecutivo del control.
Descripción del Control | B. Descripción del control | Acción (se determina mediante verbos que indican la acción que deben realizar como parte del control). Complemento (corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control). Ejemplo: Acción: verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos acorde con el tipo de contratación, Complmento: a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisa con la información física suministrada por el proveedor, los contratos que cumplen son registrados en el sistema de información de contratación.
| C. Responsable ¿Quién? | Identifique el cargo y/o rol del servidor que ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad.
| D. Periodicidad ¿Cada cuanto? | Indique la frecuencia con la que se debe ejecutar el control.
| E. Propósito ¿Qué? | Realice la descripción de la actividad del control.
| F. Método ¿Cómo? | Establezca como se realiza la actividad de control.
| G. Reacción ¿Qué hacer en caso de? | Describa que hacer en caso de detectarse desviaciones debido a no poder ejecutar el propósito y/o método del control.
| H. Evidencia | Indique cual será el registro de la ejecución del control.
| I. Documentación | Relacione el nombre de la documentación que soporta la ejecución del control. (procedimiento, manual, documento externo.)
J. Recursos |  | Relacione los recursos utilizados para la ejecución del control (humanos, tecnológicos, etc.)
K. Afectación |  | Celda automática. Se auto diligencia al seleccionar en los atributos el D. Tipo del control.
Atributos | L. Tipo | Seleccione de la lista desplegable el tipo de control.
| M. Implementación | Seleccione de la lista desplegable la forma como se ejecuta el control.
| N. Calificación | Celda automática. Se auto diligencia al seleccionar las columnas D. Tipo y E. Implementación de los controles, generando un valor de calificación.
4. Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual
A. Probabilidad Residual Final |  | Celda automática. Se auto diligencia al seleccionar D. Tipo y E. Implementación de los controles.
B. Valor Probabilidad Residual Final |  | Celda automática. Se auto diligencia al seleccionar D. Tipo y E. Implementación de los controles.
C. Impacto Residual Final |  | Celda automática. Se auto diligencia al seleccionar D. Tipo y E. Implementación de los controles.
D. Valor Probabilidad Residual Final |  | Celda automática. Se auto diligencia al seleccionar D. Tipo y E. Implementación de los controles.
E. Zona de Riesgo Final |  | Celda automática. Se auto diligencia al seleccionar D. Tipo y E. Implementación de los controles.
F. Tratamiento |  | Seleccione de la lista desplegable la decisión frente al nivel de riesgo residual.
5. Plan de Acción
A. Plan de Acción |  | Establecer actividades complementarias para los controles mitigando el riesgo residual. El plan de acción se establece para el tratamiento de reducir (mitigar).
B. Fecha Implementación |  | Relacionar fecha de implementación
C. Fecha Seguimiento |  | Relacionar fecha de seguimiento
D. Seguimiento |  | Describir las actividades adelantas del plan de acción.
E. Acción de Contingencia ante Posible Materialización |  | Establecer acciones de contingencia, que disminuyan el impacto y/o definan el camino a seguir luego de su materialización
Indicador (# de veces que se materializo el riesgo) |  | Relacionar el número de veces que se materializo el riesgo.

## Mapa de Riesgos de Gestión
|  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN | [43 empty] | Código: | DES-MN-02-FR-02
[46 empty] | Versión: | 1
[46 empty] | Fecha: | 2021-12-01
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (informaciòn analizada previamente en el DES-MN-02-FR-01 Análisis de Identificación de riesgos de gestión) | [11 empty] | 2. ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [6 empty] | 3. EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [13 empty] | 4. EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | 5. PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Indicador (Nº de veces que se ha materializado)
A. Referencia | B. Proceso (Seleccionar) | C. Objetivo Estratégico (Seleccionar) | D. Objetivo Proceso | Actividades claves |  | F. Impacto (Seleccionar) | G. Causa Inmediata | H. Causa Raíz | I. Descripción del Riesgo (Posibilidad de) | J. Factor de Riesgo (Seleccionar) | K. Clasificación del Riesgo (Seleccionar) | A. Frecuencia con la cual se realiza la actividad | B. Probabilidad Inherente | C. Valor Probabilidad Inherente | D. Criterios de Impacto (Seleccionar) | E. Impacto Inherente | F. Valor Impacto Inherente | G. Zona de Riesgo Inherente | A. No. Control |  | Descripción del Control | [6 empty] | J. Recursos (humanos, tecnológicos, etc.) | K. Afectación | Atributos |  |  | A. Probabilidad Residual Final | B. Valor Probabilidad Residual Final | C. Impacto Residual Final | D. Valor Probabilidad Residual Final | E. Zona de Riesgo Final | F. Tratamiento (Seleccionar) | G. Acción de Contingencia ante Posible Materialización del Riesgo | A. Acción | B. Tareas | C. Responsables | D. Fecha Implementación | E. Medio de Verificación | C. Fecha Seguimiento | D. Seguimiento
|  |  |  | E. Actividades claves en las que puede ocurrir un riesgo | Indicador (Nº de veces que se realiza la actividad clave durante año) | [14 empty] | B. Descripción del control | C. Responsable ¿Quién? | D. Periodicidad ¿Cada cuanto? | E. Propósito ¿Qué? | F. Método ¿Cómo? | G. Reacción ¿Qué hacer en caso de? | H. Evidencia | I. Documentación |  |  | L. Tipo (Seleccionar) | M. Implementación (Seleccionar) | N. Calificación
1 | Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y recreodeportivas | 6. Ampliar la oferta de cobertura y calidad en la formación artística, cultural y de habilidades creativas a los agentes del sector, las organizaciones comunitarias y los ciudadanos. | Promover el desarrollo del arte, la cultura, el patrimonio y el deporte a través de la entrega de recursos financieros, técnicos, en especie y generación de capacidades en los grupos de valor para el desarrollo de actividades de apropiación y transmisión de los saberes para el fortalecimiento cultural, recreativo y deportivo en la ciudad. | Fuente proceso. Implementar lineamientos, programas o estrategias de formación en temas de arte, cultura, patrimonio y deporte.Formular estrategias para el fomento CRD (financieros, técnicos y/o especie, LEP) - Espacio público | 2 | Económico y Reputacional | Insuficiente número de agentes cualificados | Desconocimiento de la oferta de formación en arte, cultura y patrimonio. | Posibilidad de afectación reputacional y económica por insuficiente número de agentes cualificados y quejas de los aspirantes a los programas de formación del convenio SENA debido al desconocimiento de la oferta de formación en arte, cultura, patrimonio y deporte y demora en la revisión de documentos de los aspirantes a los proceso de formación | Procesos | Ejecución y Administración de procesos | 2 | Muy Baja | 20% | Afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Verificar los documentos aportados por los aspirantes frente a los requisitos establecidos y cumplir el cronograma definido en cada convocatoria | Subdrección de Gestión Cultural y Artisitca | Semestralmente de acuerdo a las convocatorias reallizadas | Optimizar los tiempos de verificación de los documentos | Implementar aplicativo para la recepción y verificación de los documentos aportados por los aspirantes en cada convocatoria | Desarrollar una estrategia para la verificación de los documentos en los tiempos establecidos en el cronograma | Aplicativo implementado | Historias de usuario | Recursos Humanos Tecnológicos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Ajustar el cronograma de la convocatoria y publicarlo | Diseñar e implementar un aplicativo para la recepción y agilizar la verificación de los documentos de los aspirantes a los programas de formación | Desarrollar historias de usuario para el aplicativo | DACP - Equipo de formación y Equipo OTI | Febrero de 2022 Abril de 2022 | Apicativo | 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | 0
[41 empty] | Implementar el aplicativo | DACP - Equipo de formación y Equipo OTI | Febrero de 2022 Abril de 2022 | Apicativo implementado | 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022
|  |  |  | Fuente Proyecto. Construir procesos de formación presencial y/o virtual dirigidos a la cualificación de la ciudadanía y agentes del sector que permitan desde el arte, la cultura y el patrimonio el desarrollo de capacidades para la creatividad, la diversidad y la sensibilidad. | 2 |  | Quejas de los aspirantes a los programas de formación del convenio SENA | Demora en la revisión de documentos de los aspirantes a los procesos de formación | [11 empty] | Realizar seguimiento a la estrategia de comunicación de la oferta de formación artística, cultural, patrimonial y deportiva del sector, en el marco del convenio suscrito entre la SCRD y el SENA | Subdrección de Gestión Cultural y Artisitca | Semestralmente de acuerdo a las convocatorias reallizadas | Difundir la oferta de formación artística, cultural, patrimonial y deportiva del sector, en el marco del convenio suscrito entre la SCRD y el SENA | Desarrollar una estrategia de comunicaciones desde la SCRD | Realizar un Plan de acción para el desarrollo de la estrategia de comunicaciones. | Estrategia de comunicaciones | Piezas de difusión | Recursos Humanos Tecnológicos | [11 empty] | Diseñar y desarrollar una estrategia de comunicaciones desde la SCRD para difundir la oferta de formación artística, cultural, patrimonial y deportiva del sector, en el marco del convenio suscrito entre la SCRD y el SENA | Conformar equipo interdisciplinario para la elaboración de los contenidos y el diseño de las piezas comunicativas | DACP - Equipo de formación | Enero de 2022 Abril de 2022 | Publicaciones Cartilla de convocatoria con cronograma | 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022
[17 empty] | #REF! | [11 empty] | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Muy Baja | 8.4% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) |  |  | Realizar piezas de difusión de la convocatoria de los programas de formación Publicar cartilla de la convocatoria | DACP- Equipo de formación y Oficina de Comunicaciones | Febrero de 2022 Abril de 2022 | Piezas de difusión Cartilla convocatoria | 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022
2 | Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y recreodeportivas | 1. Generar mejores condiciones de convivencia, respeto y cuidado a través de acciones de participación, arte en espacio público, transformación social y construcción de paz. | Promover el desarrollo del arte, la cultura, el patrimonio y el deporte a través de la entrega de recursos financieros, técnicos, en especie y generación de capacidades en los grupos de valor para el desarrollo de actividades de apropiación y transmisión de los saberes para el fortalecimiento cultural, recreativo y deportivo en la ciudad. | Implementar una estrategia para atender a los artistas en el marco de la regulación de actividades artísticas en el espacio público. | 1 | Reputacional | Debilidades en la implementación de la estrategia de atención a los artistas del espacio público | Demoras en la expedición de la normativa para la regulación de actividades artísticas en el espacio público. | Posibilidad de afectación reputacional por debilidades en la implementación de la estrategia de atención a los artistas del espacio público debido a demoras en la expedición de la normativa para la regulación de actividades artísticas en el espacio público. | Procesos | Ejecución y Administración de procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Realizar seguimiento a las actividades del plan de acción interinstitucional para la expedición de la normativa para la regulación de actividades artísticas en el espacio público. | Profesional asignado a la Subdirección Gestión Cultural y Artistica | Anual | Expedir una normativa para la regulación de actividades artísticas en el espacio público | Establecer las actividades, responsables y fechas para el cumplimiento del plan de acción. | Dar continuidad a la normativa vigente generando espacios de concertación. | Estrategia implementada | Acto administrativo | Recursos humanos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar mesas de diálogo con los artistas para desarrollar una agenda de implementación de la estrategía | Desarrollar el Plan de Acción para la atención de los artistas en espacio público | Diseñar e implementar el Plan de Acción Interninstitucional para la expedición de la normativa para la regulación de actividades artísticas en el espacio público | SGCA - Equipo de Artistas en Espacio Público y Oficina Asesora Jurídica | Marzo de 2022 Noviembre de 2022 | Plan de acción | De acuerdo con el cronograma dado en el DES-POL-01 Política de Administración de Riesgos v1 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | 0
[41 empty] | Expedir la normativa para la atención de los artistas en espacio público | SGCA - Equipo de Artistas en Espacio Público y Oficina Asesora Jurídica | Marzo de 2022 Noviembre de 2022 | Acto administrativo emitido | De acuerdo con el cronograma dado en el DES-POL-01 Política de Administración de Riesgos v1 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022
3 | Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y recreodeportivas | 6. Ampliar la oferta de cobertura y calidad en la formación artística, cultural y de habilidades creativas a los agentes del sector, las organizaciones comunitarias y los ciudadanos. | Promover el desarrollo del arte, la cultura, el patrimonio y el deporte a través de la entrega de recursos financieros, técnicos, en especie y generación de capacidades en los grupos de valor para el desarrollo de actividades de apropiación y transmisión de los saberes para el fortalecimiento cultural, recreativo y deportivo en la ciudad. | Implementación de una estrategia de comunicación, socialización y de alianzas estratégicas entre instituciones que atiendan creadores y gestores culturales para potenciar el alcance del proyecto y los posibles beneficiarios a los Beneficios Económicos Periódicos- BEPS | 2 | Reputacional | falta de ejecución de la totalidad de los recursos | la insuficiente identificación de potenciales beneficiarios de los BEPS | Posibilidad de afectación reputacional por falta de ejecución de la totalidad de los recursos debido a la insuficiente identificación de potenciales beneficiarios de los BEPS | Procesos | Ejecución y Administración de procesos | 2 | Muy Baja | 20% | Afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | El profesional de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio verifica los documentos de los aspirantes, si cumple remitir archivo plano al Ministerio de Cultura donde se reportan los posibles beneficiarios identificados, y realizar jornadas de socialización y atención para ampliar la identificación de posibles beneficiarios. Si no se cumple se deben subsanar por parte de los aspirantes | Profesionales DACP | A demanda | Garantizar que los aspirantes viables a los Beneficios Económicos y Periódicos - BEPS cumplan con los requisitos establecidos en la Ley | Se realiza la validación de los documentos en el aplicativo Beneficio al Artista Mayor | Ajustar la información emitida por el Ministerio | oficio remisorio | Acto administrativo | Recursos humanos, tecnologicos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Reducir (mitigar) | Ajustar la información emitida por el Ministerio | Diseñar e implementar el procedimiento para otorgar los beneficios económicos periódicos a creadores y gestores culturales | Diseñar el procedimiento "Otorgar los beneficios económicos periódicos a creadores y gestores culturales" | Profesionales DACP Enlace MIPG | Febrero de 2022 Mayo de 2022 | Procedimiento | 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | 0
[41 empty] | Formalizar el procedimiento "Otorgar los beneficios económicos periódicos a creadores y gestores culturales" | Profesionales DACP Enlace MIPG | Febrero de 2022 Mayo de 2022 | Procedimiento | 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022
[41 empty] | Socializar el procedimiento "Otorgar los beneficios económicos periódicos a creadores y gestores culturales aquienes hagan parte" | Profesionales DACP Enlace MIPG | Junio de 2022 | Procedimiento | 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022
[17 empty] | #REF! | [11 empty] | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% |  | 0% | #REF! | #REF! |  | Reducir (mitigar) |  | Desarrollar socializaciones periódicas y orientaciones a demanda para identificar posibles beneficiarios | Realizar jornadas de socialización periódicamente | Profesionales DACP | Febrero de 2022 Noviembre 2022 | Informe trismestral Reportes de jornadas informativas y orientaciones Acto administrativo y CDP | 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022
4 | Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y recreodeportivas | 4. Ampliar las opciones y oportunidades para la creación y sostenibilidad de iniciativas culturales y recreo- deportivas generadas por las organizaciones comunitarias, los agentes y profesionales del sector. | Promover el desarrollo del arte, la cultura, el patrimonio y el deporte a través de la entrega de recursos financieros, técnicos, en especie y generación de capacidades en los grupos de valor para el desarrollo de actividades de apropiación y transmisión de los saberes para el fortalecimiento cultural, recreativo y deportivo en la ciudad. | Recibir y verificar documentación remitida por las ESAL y emitir la respuesta a que haya lugar. Expedir actos administrativos a los Organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte no registradas en Camara de Comerci domiciliadas en la Ciudad de Bogotá D.C. | 513 | Reputacional | La expedición de actos administrativos a los organismos vinculados al Sistema Nacional del Deporte sin el cumplimiento de los requisitos | la inaplicación de la normatividad legal vigente, sus cambios y/o actualizaciones | Posibilidad de afectación reputacional por la expedición de actos administrativos a los organismos vinculados al Sistema Nacional del Deporte sin el cumplimiento de los requisitos, debido a la inaplicación de la normatividad legal vigente, sus cambios y/o actualizaciones y falta de socialización de los mismos. | Procesos | Ejecución y Administración de procesos | 513 | Muy Alta | 100% | Afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Alto | 1 | Socializar las directrices o los cambios normativos necesarios que puedan afectar la función registral para los Organismos Deportivos y Recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, en las reuniones de comité primario, correo institucional, grupo de whatsapp | Director de Personas Jurídicas | Mensualmente | Dar a conocer las directrices o los cambios normativos que puedan afectar la función registral para los Organismos Deportivos y Recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte. | Se socializan las directrices o normatividad legal vigente, sus cambios y/o actualizaciones en las reuniones de comité primario, correo instritucional o del grupo de whatsapp entre los colaboradores de la Dirección de Personas Jurídicas. | Citar a los profesionales para retroalimentarlos con las directrices y generar nuevamente el tramite. | *Actas de Comité Primario. * Correo institucional. * WhatsApp de la Dirección. | Procedimiento: PR-FES-12 v7 Reconocimiento Personería Jurídica y Reforma Estatutaria. Acta de Reunión DES-MN-01-FR-02 v1. | Humanos y Tecnológicos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Media | 60% | Leve | 20% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar los correctivos necesarios. | Socializar y analizar los lineamientos y/o cambios normativos. | Actualizar procedimientos de los actos administrativos a generar donde se incluyan el control de socializar y retroalimentar los lineamientos y/o cambios normativos | Director de Personas Jurídicas y el enlace designado para el componente SND | 1/02/2022 30/06/2022 | Radicados Orfeo | De acuerdo con el cronograma dado en el DES-POL-01 Política de Administración de Riesgos v1 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | 0
[41 empty] | Socializar los procedimientos de los actos administrativos para fortalecer la retroalimentación de los lineamientos y/o cambios normativos |  | 01/07/2022 30/07/2022 | Acta, presentaciones, listado asistencia | De acuerdo con el cronograma dado en el DES-POL-01 Política de Administración de Riesgos v1 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022
[8 empty] | falta de socialización de los mismos. | [10 empty] | 2 | Los profesionales encargados de los trámites, deben diligenciar los formatos de hojas de trabajo, de acuerdo a la documentación allegada por parte de las ESAL, donde se evidencie que la información este completa. Si esta completa se expide el acto administrativo, de lo contrario, se proyecta oficio de requerimiento. | Los profesionales encargados | permanentemente | Verificar que los Organismos Deportivos y Recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, cumplan los requisitos legales para la obtención del reconocimiento de la personería jurídica. | Diligenciando las hojas de trabajo mediante la cual se verifica que la documentación allegada por parte de las ESAL, este completa. | Devolver el trámite al profesional encargado, con el fin de que se realicen los ajustes y/o complemente la información en la hoja de trabajo. | .Hojas de trabajo. .Trazabilidad de Orfeo. | FR-01-PR-FES-12 Hoja de trabajo de verificación para el otorgamiento de la Personería Jurídica | Humanos y Tecnológicos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Baja | 36% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Realizar los correctivos necesarios. |  | Establecer dentro del orden del dia del comité primario el análisis, la socialización y retroalimentación de los lineamientos y/o cambios normativos. | Director de Personas Jurídicas y el enlace designado para el componente SND | 2022-02-01 | Radicados Orfeo | De acuerdo con el cronograma dado en el DES-POL-01 Política de Administración de Riesgos v1 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022
[17 empty] | #REF! |  | 3 | Entre los profesionales de la dirección se realiza una revisión cruzada al 100% de las actuaciones relacionadas con el reconocimiento de la personería Jurídica a los Organismos vinculados al Sistema Nacional del Deporte de competencia de la Dirección de Personas Jurídicas, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente y/o sus cambios y/o actualizaciones socializadas en el comité primario,correo institucional y grupo de whatsapp. Si la actuación administrativa se ajusta a la normativa legal vigente, el borrador del acto administrativo se reasigna al Director para revisión y aprobación, de lo contrario, se devuelve al profesional para ajustes según observaciones. | Los profesionales encargados | permanentemente | Minimizar la probabilidad que el riesgo se presente a través de la verificación por parte de otro profesional, de la información allegada por parte de los Organismos Deportivos y Recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte | Revisando por segunda vez el 100% de las actuaciones administrativas de competencia de la Dirección de Personas Jurídicas, relacionadas con el reconocimento de la personería jurídica. | Devolver el trámite al profesional encargado, con el fin de que se realicen los ajustes y/o complemente la información. | .Hojas de trabajo. .Borradores del proyecto de actos administrativos. .Trazabilidad de Orfeo. | Procedimiento: PR-FES-12 v7 Reconocimiento Personería Jurídica y Reforma Estatutaria. DES-MN-01-FR-06 v1 Oficio DES-MN-01-FR-05 v1 Resolución | Humanos y Tecnológicos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Baja | 21.6% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Realizar los correctivos necesarios | Retroalimentar a los profesionales de la DPJ en los temas relacionados con el desconocimiento de la documentación que deben aportar las ESAL respecto de los requisitos por parte de los profesionales asignados | Socializar y retroalimentar los casos en que se hayan expedido actos administrativos con desconocimiento de la documentación que deben aportar las ESAL respecto de los requisitos por parte de los profesionales asignados. | Director de Personas Jurídicas y el enlace designado para el componente SND | 2022-02-01 | Orfeo | De acuerdo con el cronograma dado en el DES-POL-01 Política de Administración de Riesgos v1 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022
5 | Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y recreodeportivas | 5. Asegurar el acceso, inclusión y participación efectiva de la ciudadanía en infraestructura, recursos y prácticas para la lectura, la escritura, la oralidad, las artes y la cultura, con el fin de fortalecer una sociedad más justa, autónoma e incluyente. | Promover el desarrollo del arte, la cultura, el patrimonio y el deporte a través de la entrega de recursos financieros, técnicos, en especie y generación de capacidades en los grupos de valor para el desarrollo de actividades de apropiación y transmisión de los saberes para el fortalecimiento cultural, recreativo y deportivo en la ciudad. | Implementar lineamientos, programas o estrategias de formación en temas de arte, cultura, patrimonio y deporte. | 13814 | Reputacional | Eventual perdida de usuarios | Baja pertinencia de la oferta de servicios y actividades en los diferentes espacios bibliotecarios | Posibilidad de afectación reputacional por eventual perdida de usuarios, debido a la baja pertinencia de la oferta de servicios y actividades en los diferentes espacios bibliotecarios y, la dificultad para actualizar oportunamente la información sobre las necesidades y expectativas de los grupos de valor | Procesos | Ejecución y Administración de procesos | Permanente | Muy Alta | 100% | Afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | Menor | 40% | Alto | 1 | Verificar en listas de asistencia la participación de beneficiarios en las Salas de Ideas | Coordinadores de bibliotecas y mediadores | Trimestral | Socializar y recibir retroalimentación de la ciudadanía y de los beneficiarios, sobre la programación de formación en los espacios bibliotecarios, para que sea considerado por la línea de Programación Culturaly la DLB para la siguiente programación. | Encuentros presenciales o virtuales en que se expone la programación de los espacios y se recogen ideas o propuestas de la ciudadanía, respecto a la programación ofertada, con estos insumos se consideran acciones de mejora | Evaluar la situación con varios grupos de valor, incluyendo beneficiarios y personal operativo, las causas por inasistencia de usuarios a las actividades ofrecidas y tomar acciones a realizar | Relatoría de cada reunión y listas de asistencia | Relatoría y conclusiones | 4 sesiones con Coordinador y moderador en cada biblioteca, grabadora, sala de reunión. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Media | 60% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Revaluar los contenidos de los programas de formación, de las colecciones y de las diversas actividades con beneficiarios | Conocer las necesidades diferenciales de los grupos de valor | Planear y llevar a cabo las salas de ideas en cada biblioteca de la red, como espacios participativos de consulta y retroalimentación con grupos de valor de manera trimestral | Profesionales asignados de DLB | 01/02/2022 30/11/2022 | Relatorías de las Salas de Ideas y Listado de asistencia en ALFRESCO | De acuerdo con el cronograma dado en el DES-POL-01 Política de Administración de Riesgos v1 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | 0
[6 empty] | Reputacional |  | Dificultad para actualizar oportunamente la información sobre las necesidades y expectativas de los grupos de valor |  | Procesos | Ejecución y Administración de procesos | Permanente |  |  | Afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  |  |  | 2 | Verificar que se actualice periodicamente la caracterización de usuarios con base en la información cualitativa y cuantitativa recopilada en los sistemas de información de BibloRed | Planeación de la DLB | Semestral | Fortalecer y actualizar la caracterización los usuarios que acceden a los servicios biblitecarios | Análisis de información cualitativa y cuantitativa en el sistema de BibloRed, modelacion y análisis de la misma | Acudir a estrategias de convocatoria alternativas y adicionales, como eventos o especiales de prensa | Documento de caracterización de usuarios de BibloRed actualizado | Documento de caracterización de usuarios de BibloRed | Equipo de Planeación y tecnología y método para el desarrollo de analítica | #REF! | Preventivo | Manual | 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Reducir (mitigar) |  |  | Actualizar con datos del último corte el documento de caracterización de usuarios, mínimo una vez al año | Profesionales asignados de DLB | 01/06/2022 30/11/2022 | Soporte de la divulgación de la caracterización de usuarios entre el equipo de la DLB | De acuerdo con el cronograma dado en el DES-POL-01 Política de Administración de Riesgos v1 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022
[6 empty] | Reputacional |  |  |  | Procesos | Ejecución y Administración de procesos | Permanente |  |  | Afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  |  |  | 3 | Verificar en las actas que en los Comités Operativos del Operador, se reciban las sugerencias y recomendaciones de los coordinadores y lineamientos de la Dirección para las colecciones | DLB/Contratista de Operación | Mínimo una vez con cada Contrato | Actualizar las políticas y lineamientos para la adquisición de materiales y adopción de mejores prácticas, enfoques diferenciales y otras prioridades. | Pliegos del contrato cargados en SECOP incorporan lineamientos de colecciones y en comité de colecciones la DLB presenta recomendaciones más específicas | Evaluar la situación con varios grupos de valor, incluyendo beneficiarios y personal operativo | Lineamientos anexos al Pliego de contrato cargado en SECOP | Política de colecciones | Contratista | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Reducir (mitigar) |  |  | Consolidar las recomendaciones y la retroalimentación de los grupos de valor a través de la pagina web, en actividades y sistemas de información | Profesionales asignados de DLB | 01/02/2022 30/11/2022 | Acta del comité de colecciones. Fichas de supervisión de la línea de Colecciones | De acuerdo con el cronograma dado en el DES-POL-01 Política de Administración de Riesgos v1 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022
[6 empty] | Reputacional |  |  |  | Procesos | Ejecución y Administración de procesos | Permanente |  |  | Afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | #REF! |  | 4 | Comparar la incorporación de enfoques diferenciales en los planes de acción y planes operativos, antes y después de dar a conocer la caracterización de usuarios a la DLB. | Planeación de la DLB | Anual | Avanzar en la incorporación de enfoques diferenciales y otras prioridades en la planeación y ejecución de las acciones misionales. | Construcción de abajo hacia arriba de los procesos de planeación y diseño de acciones misionales, con información de los beneficiarios y personal operativo | Evaluar la situación con varios grupos de valor, incluyendo beneficiarios y personal operativo | Avances identificados, en incorporación de enfoques diferenciales, en los planes de acción y operativos | Instrumentos de planeación de la siguiente vigencia con enfoques diferenciales | Equipo de Planeación y tecnología y método para el desarrollo de analítica | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Reducir (mitigar) |  |  | Realizar un encuentro con el equipo de la DLB para contextualizar las oportunidades de desarrollo del enfoque diferencial en las acciones | Profesionales asignados de DLB | 01/08/2022 30/11/2022 | Ayuda de memoria del encuentro o reunión | De acuerdo con el cronograma dado en el DES-POL-01 Política de Administración de Riesgos v1 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022
6 | Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y recreodeportivas | 4. Ampliar las opciones y oportunidades para la creación y sostenibilidad de iniciativas culturales y recreo- deportivas generadas por las organizaciones comunitarias, los agentes y profesionales del sector. | Promover el desarrollo del arte, la cultura, el patrimonio y el deporte a través de la entrega de recursos financieros, técnicos, en especie y generación de capacidades en los grupos de valor para el desarrollo de actividades de apropiación y transmisión de los saberes para el fortalecimiento cultural, recreativo y deportivo en la ciudad. | Gestionar estrategias para el fomento CRD (recursos financieros, técnicos y/o especie, LEP) | 47 | Económico y Reputacional | habilitar un participante que no cumpla con los requisitos administrativos y técnicos exigidos en las condiciones de la convocatoria y/o rechazarlo, cumpliendo con lo exigido. | verificación técnica y administrativa incompleta por el área responsable de la convocatoria. | Posibilidad de afectacion económica y reputacional por habilitar un participante que no cumpla con los requisitos administrativos y técnicos exigidos en las condiciones de la convocatoria y/o rechazarlo, cumpliendo con lo exigido, debido a una verificación técnica y administrativa incompleta por el área responsable de la convocatoria. | Procesos | Ejecución y Administración de procesos | 47 | Media | 60% | Afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 5 | El profesional designado del area misional responsable del desarrollo de la convocatoria, revisa la información y la documentación administrativa y técnica cargada por cada participante en SICON frente a la convocatoria publicada, registrando las observaciones y causales de rechazo. | Profesional designado por el Área misional responsable de cada convocatoria | 1 por convocatoria | Revisar el cumplimiento de requisitos técnicos y administrativos exigidos de cada participante. | El proceso de revisión se realiza a través de la plataforma SICON, de acuerdo con las condiciones de cada convocatoria. | Modificación del estado de la propuesta. | Listados de habilitados, rechazados y por subsanar (SICON) | Listados de habilitados, rechazados y por subsanar (SICON) | Humanos | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Alta | 70% | #REF! | #REF! |  | Reducir (mitigar) | Se hace una revisión del caso puntual entre la Dirección de Fomento y el área misional responsable de la convocatoria, para posteriormente realizar la modificación del estado en la plataforma e informarlo al participante sobre el cambio del estado de su propuesta. | Capacitar a los profesionales encargados de la revisión administrativa y técnica de las convocatorias ofertadas en la Entidad. | Programar las reuniones de capacitación a los profesionales misionales encargados. | Dirección de Fomento (Profesionales misionales y técnicos designados) | 2022-02-21 | Actas de Reunión, presentación | De acuerdo con el cronograma dado en el DES-POL-01 Política de Administración de Riesgos v1 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | 0
7 | Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y recreodeportivas | 4. Ampliar las opciones y oportunidades para la creación y sostenibilidad de iniciativas culturales y recreo- deportivas generadas por las organizaciones comunitarias, los agentes y profesionales del sector. | Promover el desarrollo del arte, la cultura, el patrimonio y el deporte a través de la entrega de recursos financieros, técnicos, en especie y generación de capacidades en los grupos de valor para el desarrollo de actividades de apropiación y transmisión de los saberes para el fortalecimiento cultural, recreativo y deportivo en la ciudad. | Seguimiento a la implementación de las estrategias (recursos financieros, técnicos y/o en especie, LEP) | 534 | Económico | incumplimiento en la ejecución de propuestas | Desconocimiento de los compromisos adquiridos por parte del ganador. | Posibilidad de afectación economica por el incumplimiento en la ejecución de propuestas debido al desconocimiento de los compromisos adquiridos por parte del ganador de la convocatoria. | Evento Externo | Fraude externo | 534 | Muy Alta | 100% | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 7 | El profesional designado por el área misional encargada de la convocatoria, realiza reuniones o visitas de seguimiento (virtual y/o presencial), en las cuales se verifica el cumplimiento de la ejecución de la propuesta, dejando evidenciado lo encontrado en el acta. | Profesional designado por el Área misional responsable de cada convocatoria | 2 por cada ganador | Realizar seguimiento a la propuesta ganadora | Reuniones o visitas de seguimiento (virtuales o presenciales) | Emitir un concepto desfavorable por el Supervisor al profesional designado de realizar el seguimiento a las propuestas a cargo. | Acta de Seguimiento Estímulos | Acta de Seguimiento Estímulos | Humanos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Baja | 21.6% | #REF! | #REF! |  | Reducir (mitigar) | Documentar el seguimiento y requerimientos realizados al ganador. | Dar a conocer al ganador sus compromisos y la forma en la que se le realizará el seguimiento al proyecto | Establecer un procedimiento de incumplimiento a ganadores de los programas de fomento | Dirección de Fomento | 2022-06-01 | Procedimiento de Incumplimiento a ganadores aprobado y divulgado a quienes deban aplicar | De acuerdo con el cronograma dado en el DES-POL-01 Política de Administración de Riesgos v1 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022 | 0
[41 empty] | Estructurar y enviar una ruta de seguimiento a cada ganador. | Profesional designado del seguimiento de cada área misional responsable de la convocatoria. | 2022-06-01 | Ruta de seguimiento Correo del envio de la ruta de seguimiento en el expediente del ganador | De acuerdo con el cronograma dado en el DES-POL-01 Política de Administración de Riesgos v1 | Seguimiento 10 primeros días de abril, agosto y diciembre de 2022
Control de Cambios | [6 empty] | Elaboró |  | Revisó OAP | Aprobó
Versión | Fecha | Descripción |  |  |  |  | Nombre: Karen Linares Ardila Lilian Marcela Lopez/ Juan Manuel Poveda Amanda del Pilar Alvarez Ruby Lorena Cruz Cruz |  | Nombre: Ruth Yanina Bermúdez | Nombre: Liliana Mercedes González Jinete Oscar Medina Sánchez María Consuelo Gaitán Vanessa Barreneche Samur
1 | 2022-02-04 | Se actualizó el mapa de riesgos de gestión del proceso de Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas de acuerdo con el mapa de procesos v9 y las directrices de la política de administración del riesgo y formatos establecidos para tal fin, se establecieron 5 riesgos en el mapa con su respectivo plan de acción, ORFEO Radicados no. 20223100052103,20222300057183 y 20228000060663. |  |  |  |  | Cargo: Profesional – Subdirección de Gestión Cultural y Artística Profesional- Dirección de Personas Jurídicas Profesional- Dirección de Lecturas y Bibliotecas |  | Cargo: Profesional de la OAP | Cargo: Directora de Arte, Cultura y Patrimonio Director de Personas Jurídicos Directora de Lecturas y Bibliotecas
2 | 2022-02-15 | Se incluye 2 riesgos (6 y 7) de la Dirección de Fomento, quedando el proceso de Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas con un total de 7 riesgos, ORFEO radico no. 20222200070513 |  |  |  |  | Firma: Electrónica |  | Firma: Electrónica | Firma: Electrónica
3 | 2022-05-04 | Actualizar el Mapa de riesgos de gestión del proceso misional Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas, ajustando las fechas de implementación de las acciones del Plan de acción de los riesgos de gestión 1, y 3 que competen a la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio.
Note on M5: Indicar el número de veces de ejecución de la actividad en el año.
Note on Z6: En caso de no poder ejecutar el propósito y/o método del control
Note on I21: ====== ID#AAAAUnXNBGo LAURA MONTOYA (2022-02-04 15:15:39) no es que haya FALTA de pertinencia, sinoq ue es baja, es decir puede responder con mayor especificidad a particularidades de los grupos de valor
Note on F25: Lorena Cruz: Número de convocatorias promedio en los útlimos 4 años
Note on M25: Lorena Cruz: Número promedio de participantes a convocatorias durante los últimos 4 años
Note on F26: Lorena Cruz: Número de ganadores promedio de los últimos 4 años
Note on M26: Lorena Cruz: Número promedio de ganadores durante los últimos 4 años

## Mapa de Riesgos Corrupción (hidden)
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [10 empty] | 2. ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [5 empty] | 3. EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [13 empty] | 4. EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO DEL RESIDUAL | [5 empty] | 5. PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | Indicador (Nº de veces que se materializo el riesgo)
A. Referencia | B. Proceso (Seleccionar) | C. Objetivo Estratégico (Seleccionar) | D. Objetivo Proceso | E. Actividades claves en las que puede ocurrir un riesgo de Corrupción | F. Impacto (Seleccionar) | G. Causa Inmediata | H. Causa Raíz | I. Descripción del Riesgo | J. Factor de Riesgo (Seleccionar) | K. Clasificación del Riesgo (Seleccionar) | A. Frecuencia con la cual se realiza la actividad | B. Probabilidad Inherente | C. Valor Probabilidad Inherente | D. Impacto Inherente (Hoja Impacto R. Corrupción) | E. Valor impacto Inherente | F. Zona de Riesgo Inherente | A. No. Control |  | Descripción del Control | [6 empty] | J. Recursos (humanos, tecnológicos, etc.) | K. Afectación | Atributos |  |  | A. Probabilidad Residual Final | B. Valor Probabilidad Residual Final | C. Impacto Residual Final | D. Valor Probabilidad Residual Final | E. Zona de Riesgo Final | F. Tratamiento (Seleccionar) | A. Plan de Acción | B. Fecha Implementación | C. Fecha Seguimiento | D. Seguimiento | E. Acción de Contingencia ante Posible Materialización del Riesgo
[18 empty] | B. Nombre del Control | C. Responsable ¿Quién? | D. Periodicidad ¿Cada cuanto? | E. Propósito ¿Qué? | F. Método ¿Cómo? | G. Reacción ¿Qué hacer en caso de? | H. Evidencia | I. Documentación |  |  | L. Tipo (Seleccionar) | M. Implementación (Seleccionar) | N. Calificación
1 |  | 2. Fortalecer la implementación del enfoque de cultura ciudadana con el fin de promover cambios voluntarios de comportamiento para resolver colectivamente los problemas de Bogotá-Región, reconociendo el poder de transformación social desde la agencia de la ciudadanía y a través del trabajo corresponsable e intersectorial entre lo público, privado y comunitario. | [6 empty] | Evento Externo | Daño antijurídico | 30 | Media | 60% | #REF! | #REF! |  | 1
2
2 | [13 empty] | #REF! | #REF! |  | 1
[15 empty] | #REF! |  | 2
[15 empty] | #REF! |  | 3
[15 empty] | #REF! |  | 4
3 | [13 empty] | #REF! | #REF! |  | 1
4 | [13 empty] | #REF! | #REF! |  | 1
[15 empty] | #REF! |  | 2
[15 empty] | #REF! |  | 3
[15 empty] | #REF! |  | 4
[15 empty] | #REF! |  | 5
5 | [13 empty] | #REF! | #REF! |  | 1
[15 empty] | #REF! |  | 2
[15 empty] | #REF! |  | 3
[15 empty] | #REF! |  | 4
[15 empty] | #REF! |  | 5
Control de Cambios | [5 empty] | Elaboró |  |  |  | Aprobó:
Versión | Fecha | Descripción |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
[6 empty] | Cargo: |  |  |  | Cargo:
[6 empty] | Firma: |  |  |  | Firma:
Note on L3: Indicar el número de veces de ejecución de la actividad en el año.
Note on X4: En caso de no poder ejecutar el propósito y/o método del control
Note on Z4: Relacionar el nombre de la documentación que soporta la ejecución del control. (procedimiento, manual, documento externo.)

## datos
objetivos_estrategicos | Procesos | Objetivo Procesos | Factor de Riesgo | Clasificación del Riesgo | Criterios de Impacto | impacto | Afectación | Tipo de control | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Tratamiento | Estado | tratamiento_corrupcion |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  | Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad (Gestión) |  |  |  | Formula de probabilidad de acuerdo a frecuencia |  |  | Tabla Atributos de para el diseño del control | [7 empty] | RESPUESTAS IMPACTO CORRUPCIÓN
1. Generar mejores condiciones de convivencia, respeto y cuidado a través de acciones de participación, arte en espacio público, transformación social y construcción de paz. | Direccionamiento Estratégico |  | Procesos | Ejecución y Administración de procesos |  | Económico | Probabilidad | Preventivo | Automático | Documentado | Continua | Con Registro |  | Finalizado | Reducir |  |  | S | T | U | V | W |  | Frecuencia de la Actividad | Probabilidad Valor | Frecuencia | Probalidad | Frecuencia registrada | Probabilidad | Formula Probabilidad | Características |  |  | Descripción | Peso |  |  |  | SI
2. Fortalecer la implementación del enfoque de cultura ciudadana con el fin de promover cambios voluntarios de comportamiento para resolver colectivamente los problemas de Bogotá-Región, reconociendo el poder de transformación social desde la agencia de la ciudadanía y a través del trabajo corresponsable e intersectorial entre lo público, privado y comunitario. | Comunicación Estratégica |  | Recursos Humanos | Daño antijurídico | Afectación menor a 10 SMLMV | Reputacional | Impacto | Detectivo | Manual | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | Reducir (Transferir) | En Curso | Compartir | Muy Alta | 3 | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo | Extremo | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 4 veces por año | 20% | 5 | Muy Baja | 25 | Baja | 40% | Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% | TIPO | IMPEMENTACIÓN | VALORACIÓN | NO
3. Fortalecer y cualificar los procesos de participación y movilización social en las dinámicas y los asuntos culturales de la ciudad. | Gestión Estratégica de TI |  | Tecnólogia | Fraude interno | Entre 10 y 50 SMLMV | Económico y Reputacional |  | Correctivo |  |  |  |  | Reducir (mitigar) |  | Evitar | Alta | 4 | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo | Alto | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 5 a 24 veces por año | 40% | 25 | Baja |  | Formula Probabilidad | probabilidad |  |  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | Correctivo | Automático | 0.35
4. Ampliar las opciones y oportunidades para la creación y sostenibilidad de iniciativas culturales y recreo- deportivas generadas por las organizaciones comunitarias, los agentes y profesionales del sector. | Fomulación y Seguimiento de Políticas Públicas |  | Infraestructuta | Fallas tecnológicas | Entre 50 y 100 SMLMV | [10 empty] | Media | 5 | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | Moderado | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 150 veces por año | 60% | 150 | Media |  | Baja | 0.36 |  |  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
5. Asegurar el acceso, inclusión y participación efectiva de la ciudadanía en infraestructura, recursos y prácticas para la lectura, la escritura, la oralidad, las artes y la cultura, con el fin de fortalecer una sociedad más justa, autónoma e incluyente. | Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y recreodeportivas |  | Evento Externo | Daños activos fijos | Entre 100 y 500 SMLMV | [10 empty] | Baja | 6 | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo | Bajo | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 150 veces al año y máximo 300 veces por año | 80% | 300 | Alta |  |  |  |  | Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25% | Tipo | Afectación
6. Ampliar la oferta de cobertura y calidad en la formación artística, cultural y de habilidades creativas a los agentes del sector, las organizaciones comunitarias y los ciudadanos. | Gestión del Conocimiento |  |  | Fraude externo | Mayor a 500 SMLMV | [10 empty] | Muy Baja | 7 | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo |  | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 300 veces por año | 100% | 300 | Muy Alta | [5 empty] | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15% | Preventivo | Probabilidad
7. Promover el acceso, uso y goce efectivo del patrimonio cultural material e inmaterial de la ciudad y las infraestructuras culturales y deportivas en condicionesde equidad. | Participación Ciudadana |  |  | Proveedores | Afecta la imagen de alguna área de la organización | [25 empty] | *Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | - | Detectivo | Probabilidad
8. Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva. | Apropiación de la Infraestructura Cultural y Patrimonial |  |  | Relaciones Laborales | Afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | [12 empty] | Ejemplo formula calculo nivel riesgo | [5 empty] | Tabla Criterios para definir el nivel de impacto | [8 empty] | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | - | Correctivo | Impacto
9. Consolidar el posicionamiento cultural, artístico, patrimonial y recreodeportivo de la ciudad a nivel internacional. | Gestión Administrativa |  |  | Productos o servicios y prácticas de la entidad | Afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | [12 empty] | Muy Baja | Leve | Bajo |  |  |  | Afectación Económica (o presupuestal) |  | Probabilidad |  | Afectación registrada | Formula impacto | Probabilidad |  | Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
10. Realizar alianzas, optimizar y disponer los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, económicos y humanos de la entidad para el cumpliendo de los objetivos institucionales en beneficio de la ciudadanía. | Gestión de Talento Humano |  |  |  | Afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | [18 empty] | Afectación menor a 10 SMLMV | Leve | 20% |  | Afectación menor a 10 SMLMV | Leve | 20% |  |  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
11. Fomentar la generación de capacidades de creación e innovación institucional para mejorar el desempeño integral de la entidad con soluciones efectivas a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y grupos de interés. | Gestión Documental |  |  |  | Afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | [18 empty] | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% |  |  | Impacto | Formula probabilidad residual |  | Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
| Gestión Financiera |  | Tipo de Riesgos de Corrupción |  | Afectación menor a 10 SMLMV/Afecta la imagen de alguna área de la organización | [18 empty] | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% |  |  | Catastrófico | 0.81 |  |  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
| Relación con la ciudadanía |  |  |  | Entre 10 y 50 SMLMV/Afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | [18 empty] | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% |  |  |  |  | *Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.
| Gestión Jurídica |  |  |  | Entre 50 y 100 SMLMV/Afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | [18 empty] | Mayor a 500 SMLMV | Catastrófico | 100%
| Gestión Operatica de TI |  |  |  | Entre 100 y 500 SMLMV/Afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | [18 empty] | Pérdida Reputacional
| Seguimiento y Evaluación de la Gestión |  |  |  | Mayor a 500 SMLMV/ Afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | [18 empty] | Afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20%
[24 empty] | Afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | Menor | 40%
[24 empty] | Afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60%
[24 empty] | Afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80%
[24 empty] | Afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Catastrófico | 100%